## List1
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vinaře
| Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín
6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce
6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3
6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 505 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 25
| Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů | 100 bm | 15 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 180 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 3 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 530 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 530 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | 2022-02-28
6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce
6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 530 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 30
6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 35
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 11
6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 2
6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 530 |  |  | 31.5.2023
6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 67 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 530 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
Celková cena bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
DPH 21% v Kč | [5 empty] | xxxxx
Celková cena díla včetně DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | [Obchodní firma Zhotovitele]
Místo: Praha |  |  |  | Místo: …………
Datum: ………… |  |  |  | Datum: …………
________________________________ |  |  |  | ________________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: …………
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: …………
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.
12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.
Poznámka:
hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
C3 + C4 = A + B
hodnota D – určí Objednatel
xxxxx – nevyplňovat
DTR – dokumentace technického řešení PSZ