## List1
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
| Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín
6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce
6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3
6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů | ha | 122 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 143 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.2.4 | Dokumentace ke vstupním nárokům vlastníků pozemků | ha | 122 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | 30.4.2022
6.3 | Hlavní celek 2 - Dokumentace k upřesnění hranic přídělů
6.3.1 | Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků | ha | 122 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.3.2 | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 3), 12) | LV | 1 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem bez DPH v Kč
6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 122 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
Celková cena bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
DPH 21% v Kč | [5 empty] | xxxxx
Celková cena díla včetně DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | [Obchodní firma Zhotovitele]
Místo: Havlíčkův Brod |  |  |  | Místo: …………
Datum: ………… |  |  |  | Datum: …………
________________________________ |  |  |  | ________________________________
Jméno: Ing. Jana Petríková |  |  |  | Jméno: …………
Funkce: Vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod |  |  |  | Funkce: …………
3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.
4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.