## List1
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Rudíkov
| Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín
6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce
6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 26 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 3
6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 479 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 164
| Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 313 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 193 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 433 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 643 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 643 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | 2023-03-31
6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce
6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 643 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2) | ha | 152
6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 116
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 12
6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 3), 11) | ha | 1 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 513 |  |  | 2025-01-31
6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 5 |  |  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 21 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 12) | LV | 1 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 643 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
Celková cena bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
DPH 21% v Kč | [5 empty] | xxxxx
Celková cena díla včetně DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | [Obchodní firma Zhotovitele]
Místo: ………… |  |  |  | Místo: …………
Datum: ………… |  |  |  | Datum: …………
________________________________ |  |  |  | ________________________________
Jméno: Silvie Hawerlandová, LL.M. |  |  |  | Jméno: …………
Funkce: ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina |  |  |  | Funkce: …………
1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na "Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky "Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.
4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
5) Termín ukončení hlavního celku 6.2 a celku 6.3.2 stanovuje Objednatel.
6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.
12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.
Poznámka:
hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
C3 + C4 = A + B
hodnota D – určí Objednatel
xxxxx – nevyplňovat
DTR – dokumentace technického řešení PSZ