## část 2
Ochranná retenční nádrž Lichnov II - Technickobezpečnostní dohled v letech 2021 až 2022
Položka č. | Činnost | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč) | Období | Termín činnosti
1 | Činnost odpovědné osoby TBD na stavbě VD podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění (dálle jen „vyhláška") v rozsahu stanoveném pro vodní dílo III. kategorie. Jedná se zejména o převzetí, kontrolu a průběžné zpracovávání a hodnocení výsledků měření a obchůzek, které provádí obsluha VD, operativní konzultační činnost pro objednatele a obsluhu VD. | komplet za rok | 1 |  | 0 | rok 2021 | celoročně
|  |  | 1 |  | 0 | rok 2022
2 | Provádění pravidelných obchůzek vodního díla dle § 9 vyhlášky osobou pověřenou jeho obsluhou. | 1 obchůzka | 104 |  | 0 | 2021-2022 | 1x týdně
3 | Geodetické zaměření výškových posunů 2 stabilizovaných bodů a 22 kontrolních výškových bodů přesnou nivelací. | komplet | 6 |  | 0 | 2021-2022 | 2x ročně a 2x během zkušebního provozu
4 | Kontrolní prohlídka stavby VD osobou odpovědnou za TBD (kontrola zařízení TBD, kontrolní odečty a měření, pořízení fotodokumentace). | 1 prohlídka | 8 |  | 0 | 2021-2022 | v roce 2021: 4x v roce 2022: 4x
5 | Vyhotovení Projektu měření dle § 6 vyhlášky. | komplet | 3 |  | 0 | 2021-2022 | v roce 2021: 2x v roce 2022: 1x
6 | Vyhotovení Programu TBD dle § 7 vyhlášky. | komplet | 3 |  | 0 | 2021-2022 | v roce 2021: 2x v roce 2022: 1x
7 | Vypracování Dílčí zprávy o TBD. | komplet | 2 |  | 0 | 2021-2022 | v roce 2021: 2x
8 | Vypracování Souhrnné zprávy TBD za období výstavby vč. vyhodnocení výsledků všech pozorování, měření a obchůzek. | komplet | 1 |  | 0 | 2021 | v roce 2021: 1x
9 | Vypracování Celkové zprávy o TBD za období zkušebního provozu vč. vyhodnocení výsledků všech pozorování, měření a obchůzek. | komplet | 1 |  | 0 | 2022 | v roce 2022: 1x
10 | Zajištění a organizování technickobezpečnostní prohlídky vodního díla dle § 11 vyhlášky (TBP) včetně pozvání příslušného vodoprávního úřadu k TBP vodního díla a vyhotovení zprávy technickobezpečnostního dohledu. | komplet | 1 |  | 0 |  | v roce 2021
11 | Poskytování souvisejících služeb: - „malá údržba“ dle čl. 9 smlouvy - zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi dle § 84 vodního zákona. | hod. | 100 |  | 0 | 2021-2022 | dle potřeby
| Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Za objednatele: |  |  | Za poskytovatele:
V Ostravě dne |  |  | V dne
…………………………………………. |  |  | ………………………………………….
Mgr. Dana Lišková |  |  | Jméno Příjmení, funkce Doplnit
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj