Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 58-2016-541101 uzavřené dne 28.01.2016

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

IČO: 01312774

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení

Ing. Helena Krausová a Geodetales Chrudim s.r.o.

| Vedoucí společník | Společník |
| --- | --- |
| Ing. Helena Krausová | Geodetales Chrudim s.r.o. |
| sídlo: xxxxxxxxxxx, 326 00 Plzeň | sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim |
| IČO: 72274433, DIČ: xxxxxxxxxxxxx | IČO: 27545857, DIČ: CZ27545857 |
| bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx |  |
| zastoupená: Ing. Helenou Krausovou | zastoupený: Ing. Alešem Kubátem, jednatelem |
| Soukromý podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku, obor činnosti: projektování pozemkových úprav | společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283 |

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Andělka a části katastrálního území Předlánce:

2. Předmět dodatku

- Tímto dodatkem se na základě žádosti zpracovatele ze dne 7.1.2021 mění termín ukončení části díla 3.3 a to z následujících důvodů:

- V katastru nemovitostí došlo těsně před nabytím právní moci rozhodnutí o schválení návrhu k výrazným změnám na několika listech vlastnictví

  - Z důvodu současné epidemiologické situace se zkomplikovala komunikace s Katastrálním pracovištěm Frýdlant. Při součinnosti při tvorbě nové DKM dochází k výrazným prodlevám, které jsou způsobeny omezeným fungováním katastrálního pracoviště.

Termín se tedy posunuje následovně:

|  | Hlavní celek / dílčí část |  |  | Termín původní | Termín nový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Mapová dílo | do 3 měsíců od nabytí PM 1.R | do 5 měsíců od nabytí PM 1.R |

2)  Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti.

3. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednavatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne 20.01.2021											       V Plzni dne: 18.01.2021

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek	Ing. Helena Krausová

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Liberecký kraj