# DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 10-2017-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Iveta Matoušová

Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Telefon: 						+420 727 956 756

E-mail:							plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

## Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.

Sídlo: 							Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 						Ing. Lubomír Pekarský

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						+420 xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS: 						yr3z3x

Bankovní spojení: 					Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu: 						2485160297/0100

IČ: 							263 49 469

DIČ: 							CZ26349469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Lubomír Pekarský

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 10-2017-504204 ze dne 24. 1. 2017 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Studánka u Tachova“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Studánka u Tachova.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dílčích částí, a to následovně:

Dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z důvodu žádosti zpracovatele se mění termín plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) na den 31.3.2022 a dílčí části 3.5.2. na den 31.8.2022.

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KopÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a    podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

31. 3. 2021	    31. 3. 2022

31. 3. 2021	    31. 3. 2022

31. 3. 2021               31. 3. 2022

31. 3. 2021               31. 3. 2022

31. 8. 2021	    31. 8. 2022

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10-2017-504204 – KoPÚ Studánka u Tachova se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 35 | 1 600 | 56 000 |  | 30.11.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 310 | 800 | 248 000 |  | 30.11.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha |  |  |  |  |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 711 | 70 | 49 770 |  | 30.11.2017 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 | 2 100 | 420 000 |  | 30.4.2018 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 1 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -3 | - 2 100 | -6 300 |  |  |
|  | Vícepráce z dodatku č. 3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 14 | 4 286 | 60 004 |  | 31.10.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm |  |  |  |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 310 | 320 | 99 200 |  | 30.4.2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 310 | 320 | 99 200 |  | 30.4.2018 |
|  | Vícepráce z dodatku č. 4 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace | ha | 1 | 39 168 | 39 168 |  | 30.12.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 065 042 |  | 30.12.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 310 | 950 | 294 500 |  | 31.3.2022 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 4 Vypracování plánu společných zařízení | ha | -4 | -950 | -3 800 |  |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | 660 | 19 800 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 1 000 | 20 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 310 | 800 | 248 000 |  | 31.8.2022 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 4 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | -4 | -800 | -3 200 |  |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 615 300 |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 310 | 320 | 99 200 |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
|  | Méněpráce z dodatku č. 4 Mapové dílo | ha | -4 | 320 | -1 280 |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 97 920 |  |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 150 | 600 | 90 000 |  | Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 90 000 |  |  |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH |  |  |  |  |  | 972 170,00,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH z dodatku č. 1 |  |  |  |  |  | -6 300,00,- |  |
| Vícepráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH z dodatku č. 3 |  |  |  |  |  | 60 004,00,- |  |
| Vícepráce v dílčí části 3.4.5. bez DPH z dodatku č. 4 |  |  |  |  |  | 39 168,00,- |  |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH |  |  |  |  |  | 622 300,00,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.5.1. bez DPH z dodatku č. 4 |  |  |  |  |  | -3 800,00,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.5.2. bez DPH z dodatku č. 4 |  |  |  |  |  | -3 200,00,- |  |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH |  |  |  |  |  | 99 200,00,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.6. bez DPH z dodatku č. 4 |  |  |  |  |  | -1 280,00,- |  |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH |  |  |  |  |  | 90 000,00,- |  |
| Celková cena díla bez DPH |  |  |  |  |  | 1 868 262,00,- |  |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 392 335,02,- |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 2 260 597,02,- |  |

III. Odůvodnění změny

3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny nutností zpřístupnění připojením nové polní cesty na silnici III/19910. Po složitém a časově náročném jednání ovlivněném vyhlášeným nouzovým stavem (COVID-19), byl navržen odkup pozemku od původního vlastníka obcí Studánka. Tento odkup se povedlo realizovat až v listopadu 2020. Následně bude nutné provést změnu obvodu pozemkové úpravy a zapracování do PSZ. Dle výsledků IGP nebyla doporučena stavba hráze v lokalitě ČOV, kde byla plánovaná soustava dvou rybníků. Po jednání s obcí byl dohodnut kompromis, který obsahuje soustavu dvou tůní v původní lokalitě za ČOV, kdy je nutné přepracovat návrh VHO pro tuto lokalitu a zapracovat do PSZ.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 10-2017-504204 ve znění dodatků č. 1 až 5, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

- Žádost zhotovitele o uzavření dodatku

V Plzni dne 9.2.2021                                                                      V Plzni dne 2.2.2021

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež					    	                 Ing. Lubor Pekarský

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                            jednatel

Státní pozemkový úřad