DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 829-2019-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Bc. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Olga Chvátalová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislava Fojtíčková

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Telefon: +420 727 956 761

E-mail: s.fojtickova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ**

1. **GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)**
2. **Ing. Václav Kellner**

Sídlo: a) Panenská 2278, 347 01 Tachov

b) xxxxxx 362 14 Kolová

Zastoupený: Ing. Pavel Belda

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: +420 xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: 5b976mz

Bankovní spojení: CZ0501000001078744780237

Číslo účtu: 107-8744780237/0100

IČ: a) 29122911

b) 11393807

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

1. U Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 26778
2. Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

dále jen „**zhotovitel**“

**I. Úvodní ustanovení**

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 829-2019-504204 ze dne 16. 10. 2019 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Boječnice“**.

**II. Předmět dodatku**

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Boječnice.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dílčích částí, a to následovně:

Dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2

zákon, z důvodu žádosti zpracovatele se mění termín plnění. **Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání výše uvedených dílčích částí 3.4.2. a 3.4.3. na den 30.09.2021**

Dílčí část Původní termín Nový termín

**3.4.2.** Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 30.04.2021 **30.09.2021**

**3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle

vyhl. č. 357/2013 Sb. 30.04.2021 **30.09.2021**

**3.4.3** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2

zákona 30.04.2021 **30.09.2021**

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 829-2019-504204 – KoPÚ Boječnice se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  | |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 000 | 10 000 | | 30.4.2020 |
| **Vícepráce z dodatku č. 1**  Revize stávajícího bodového pole | bod | +11 | 2 000 | +22 000 | |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 370 | 380 | 140 600 | | 31.7.2020 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 7 | 7 000 | 49 000 | |
| Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 |  |  | |  |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 13 | 2 300 | 29 900 | | 30.9.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 140 | 1 500 | 210 000 | | 30.9.2021 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 63 | 2 850 | 179 550 | | 30.9.2021 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 4 | 18 000 | 72 000 | |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 377 | 310 | 116 870 | | 31.1.2022 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 |  |  | |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 377 | 270 | 101 790 | | 31.1.2022 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 931 710 | |  |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  | |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 377 | 320 | 120 640 | | 30.1.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 377 | 150 | 56 550 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 600 | 12 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 25 000 | 25 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 371 | 300 | 111 300 | | 31.8.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 25 000 | 50 000 | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | 375 490 | |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 377 | 260 | 98 020 | | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 98 020 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **Rekapitulace hlavních dílčích celků** | | | | | | | |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | | | | | | 909 710,00,- | |
| **Vícepráce v dílčí části 3.4.1. bez DPH z dodatku č. 1** | | | | | | +22 000,00,- | |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | | | | | | 375 490,00,- | |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | | | | | | 98 020,00,- | |
| Celková cena díla bez DPH | | | | | | **1 405 220,00,-** | |
| DPH 21% | | | | | | 295 096,20,- | |
| Celková cena díla včetně DPH | | | | | | **1 700 316,20,-** | |

**II. Odůvodnění změny**

3.1V souvislosti s řadou opatření směřující k omezení výskytu onemocnění COVID-19 nelze na základě sdělení SPÚ, odboru pozemkových úprav v současné době svolávat úvodní jednání, na které je navázáno pokračování prací v rámci KoPÚ.

**IV. Závěrečná ustanovení**

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 829-2019-504204, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku

V Tachově dne 19. 3. 2021 V Tachově dne 19. 3. 2021

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

**Bc. Olga Chvátalová Ing. Pavel Belda**

Státní pozemkový úřad GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj jednatel

Vedoucí Pobočky Tachov

**Ing. Václav Kelner**