|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 SoD | | |  |
| **Závazný harmonogram postupu prací** | | |  |
| **Název VZ: Stavba polních cest C1 a C6 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou** | | |  |
| **Polní cesta C1 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou** |  |  |  |
| **Fáze výstavby, uzlové body** | | **Závazné termíny** | **Poznámka** |
| Předání a převzetí staveniště | | **17.05.2021** |  |
| Příprava pláně pro realizaci (vytyčení apod.) | | **10.06.2021** | Uzlový bod |
| Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty | | ***( doplní zhotovitel )*** |  |
| Dokončení konstrukčních vrstev vozovky | | ***( doplní zhotovitel )*** | Uzlový bod |
| Dokončení terénních úprav podél cesty | | **10.09.2021** |  |
| Výsadba doprovodné zeleně | | **30.09.2021** | Uzlový bod |
| Předání a převzetí díla | | **15.11.2021** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Polní cesta C6 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou** |  |  |  |
| **Fáze výstavby, uzlové body** | | **Závazné termíny** | **Poznámka** |
| Předání a převzetí staveniště | | **17.05.2021** |  |
| Příprava pláně pro realizaci (vytyčení apod.) | | **10.06.2021** | Uzlový bod |
| Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty | | ***( doplní zhotovitel )*** |  |
| Dokončení konstrukčních vrstev vozovky | | ***( doplní zhotovitel )*** | Uzlový bod |
| Dokončení terénních úprav podél cesty | | **10.09.2021** |  |
| Předání a převzetí díla | | **15.11.2021** |  |