## List1
Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ TISOV
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5
3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty | ha | 241
| Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech | ha | 12
3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 253
| Vodohospodářská studie | ha
3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 91
3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0
3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 253
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 2016-10-31
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 253 |  |  | 31.10.2016
3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 25
| Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 10
3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3) | ha | 80
3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 80
3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 15
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 253
3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 2017-11-30
3.3 | Mapové dílo | ha | 253 |  |  | do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 370 |  |  | nejpozději do 1.10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V ……………... dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. ředitelka Krajského pozemkového úřadu Pro Jihočeský kraj, |  | statutární orgán zhotovitele