Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková

vedoucí Pobočky Česká Lípa

Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel.	+420 702 167 727

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX

Tel./Fax:	XXXXXX

E-mail:	XXXXXX

ID DS:	s85762s

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	0720092329/0800

IČO:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. 215-2020-541101

Předmět a účel smlouvy

Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 3. 2021 a 15.4.2021 v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená. V rámci přípravných prací je nezbytně nutné pro další zdárné pokračování v komplexních pozemkových úpravách provést došetření zjišťování vlastnických hranic v lesních porostech a upřesnění  obvodu komplexních pozemkových úprav (dále jen ˶KoPÚ̋̋̋ ̋). V souvislosti s provedením potřebných změn a upřesnění obvodu KoPÚ se mění měrné jednotky dílčích částí díla a termíny dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 1  následovně:

1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.1. – Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech  včetně trvalého označení lomových bodů se mění z původní hodnoty 10 MJ/100bm/2000 Kč/MJ -  nově na 49 MJ/100bm/2000 Kč/MJ bez DPH.

2. Termín odevzdání pod bodem 3.4.1. – Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech  včetně trvalého označení lomových bodů  – se mění z původního termínu 30. 6. 2021 nově na                31. 8. 2021.

3. Celková cena  pod bodem 3.4.1. – Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech  včetně trvalého označení lomových bodů se mění z původní hodnoty 20 000 Kč bez DPH - nově na                 98 000 Kč bez DPH.

4. Měrné jednotky pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilitzace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se mění z původní hodnoty                        1 MJ/100bm/10000 Kč/MJ - nově na 2 MJ/100bm/10000 Kč/MJ bez DPH.

5. Termín odevzdání pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilitzace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se mění z původního termínu 30.6.2021 - nově na 31.8. 2021.

6. Celková cena pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilitzace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se mění z původní hodnoty 10 000 Kč bez DPH – nově na  20 000 Kč bez DPH.

7. Termín odevzdání pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic pozemků neřešených  dle § 2 zákona se mění z původního termínu 30.6.2021 - nově na 31.8. 2021.

8. Celková cena Přípravných prací celkem (3.4.1. - 3.4.5.)  bez DPH v Kč  se mění z původní hodnoty           739 000 Kč bez DPH nově na 827 000 Kč bez DPH.

9. Celková cena díla bez DPH se mění z původní hodnoty 1 966 000 Kč nově na 2 054 000 Kč bez DPH.

10. Celková cena díla včetně DPH se mění z původní hodnoty 2 378 860 Kč nově na 2 485 340 Kč s DPH.

Čl. II

Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny z čl. VI ze smlouvy o dílo č. 215-2020-541101 se tedy mění následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 827 000 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 007 000 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 220 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 054 000Kč |
| DPH 21% | 431 340 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 485 340 Kč |

- Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 215-2020-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci 19.4.2021 V Plzni 19.4.2021 Za objednatele: Za zhotovitele: |  |
| --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu Martin Vondráček jednatel |  |