Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6/2018-504202 ze dne 10.4.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Chocomyšl uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

zastoupený:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice

v technických záležitostech oprávněna jednat:	Bc. Šárka Lišková, odborný referent pobočky Domažlice

Adresa:	Haltravská 438, Domažlice

Tel.:	+420 727 956 737

E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

a

1.2 Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa:                                                                   	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený:                                                              Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:         	xxx

Bankovní spojení:                                                    	KB a.s.

Číslo účtu:                                                                	21106-381/0100

IČO/DIČ:                                                                  	25227751 / CZ25227751

Telefon:                                                                   	xxx

E-mail:                                                                     	xxx

ID DS:                                                                      	7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č.2

2.1. Předmětem dodatku č.2 ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku 3.4.5. v příloze č. 1 SOD č. 6/2018-5042020 z termínu plnění 30. 4. 2021 na nový termín 30. 10. 2021. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 114167/2021 ze dne 9. 4. 2021.

Na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), byl vládou České republiky s účinností od 5. 10. 2020 vyhlášen nouzový stav a byla zavedena mimořádná opatření proti šíření koronaviru, který se i naposledy prodloužil do 11. dubna 2021.

Tento nouzový stav a tato mimořádná opatření nedovolí zpracovateli plnit práce na dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a tím splnit termín odevzdání, který byl stanoven na 30. 4. 2021 dle přílohy č. 1 ke SoD č. 6/2018-504202 ze dne 10. 4. 2018.

Nesplnění termínu odevzdání dokumentace nebylo vinou objednatele ani zhotovitele, proto byl smluvními stranami stanoven nový termín odevzdání dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků na 30. 10. 2021.

S ohledem na návaznost jednotlivých dílčích částí se vlivem změny termínu plnění dílčí části 3.4.5. posunou termíny plnění i u následujících dílčích částí 3.5.1. z 30. 7. 2022 na 30. 1. 2023 a 3.5.2. z

30. 7. 2023 na 30. 1. 2024.

2.2. Dodatkem č. 2 se mění „Příloha č. 1 ke SoD č. 6/2018-5042020“ takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 15 | 3 000 | 45 000 | 31.10.2018 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 288 | 1 000 | 288 000 | 31.5.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 118 | 2 000 | 236 000 | 31.10.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 3 | 12 000 | 36 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 288 | 400 | 115 200 | 30.6.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 288 | 500 | 144 000 | 30.10.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 864 200 | 30.10.2021 |

| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 288 | 1 000 | 288 000 | 30.1.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 13 | 5 000 | 65 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 1 500 | 60 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 | 4 000 | 32 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 288 | 900 | 259 200 | 30.1.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 744 200 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 288 | 500 | 144 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 144 000 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 864 200 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 744 200 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 144 000 |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 752 400 |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 368 004 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 120 404 |

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Domažlicích dne 21.04.2021			V Plzni dne 21.04.2021

Elektronicky podepsáno				Elektronicky podepsáno

Za objednatele:					Za zhotovitele:

____________________________			____________________________

Ing. Jan Kaiser					Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice			jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad				GEO Hrubý spol. s r.o.

Otisk úředního razítka				Otisk razítka společnosti