Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavřené dne 29. 4. 2020

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupený: Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby,

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, Ing. Jitka Homoláčová

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Společností společníků s názvem „VÚMOP – ČZÚ – FAST VUT – AGROPROJEKT PSO“

(na základě uzavřené Smlouvy o společnosti podle §§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ze dne 17.1.2020).

- Vedoucí společník:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Sídlo: Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav

Zastoupen: doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: 77jfd47

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5

Číslo účtu: 24635051/0100

IČO: 00027049

DIČ: CZ00027049

Zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných organizací vedeném MŠMT.

- Společník:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

Zastoupen: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxxxx

ID DS: 3hdj9cb

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 50022222/0800

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

Není zapsána v obchodním rejstříku.

- Společník:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Sídlo: Veveří 331/95, 602 00 Brno

Zastoupen: prof. Ing. Miroslavem Bajerem, CSc., děkanem fakulty

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: yb9j9by

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 10006-98330621/0100

IČO: 00216305

DIČ: CZ00216305

Není zapsán v obchodním rejstříku.

- Společník:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxxxx

ID DS: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Brno

Číslo účtu: 372520453/0300

IČO: 41601483

DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Metodický návod pro provádění pozemkových úprav a aktualizace Technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách“ uzavřené dne 29. 4. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“).

Předmět a důvod dodatku

- Dle tohoto Dodatku č. 1 se mění:

- Čl. III Termín plnění Díla takto:

- Dílo vymezené v Čl. I této Smlouvy a Příloze č. 1 bude zhotovitelem finálně předáno a objednatelem akceptováno nejpozději do 30. 6. 2021.

- Ke změně termínu plnění dochází z důvodu celkové epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19 a prevence šíření a s tím spojenými opatřeními vlády, která výrazně omezovala potřebná projednávání v rámci výše uvedeného smluvního vztahu, což mělo dopad na délku zpracování díla.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo čj. SPU 136879/2020 zůstávají beze změny.

- Čl. II

- Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

| V Praze dne 28. 4. 2021 | V Praze dne 28. 4. 2021 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel Mgr. Michal Gebhart, MBA ředitel Sekce krajinotvorby Státní pozemkový úřad | Zhotovitel Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. ředitel VÚMOP „VÚMOP-ČZÚ-FAST VUT-AGROPROJEKT PSO“ |