## List1
Příloha č. 1 smlouvy o dílo-Závazný harmonogram provedení stavebních prací a výsadby zeleně
zadavatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad | zhotovitel:
veřejná zakázka: | Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k. ú. Břežany II. | rok: | 2021
uzlové body stavby
|  | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10.
Dokončení výstavby PK 1
zhotovení asfaltového krytu vozovky HPC 6 v k.ú. Břežany II.
provedení výsadby doprovodné zeleně polní cesty HPC 6 v k.ú. Břežany II.
Požadované mezní hodnoty uzlových bodů:
předání staveniště dle SOD : nejdéle do 30.7.2021
termín dokončení stavebních prací na PK 1 dle SOD: nejdéle do 30.9.2021
termín dokončení stavebních prací na HPC 6 a prací na výsadbě doprovodné zeleně dle SOD: nejdéle do 15.11.2021