# Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 6-2013-504202 ze dne 17.6.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v katastrálním území Domažlice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

Telefon: 727 956 737

e-mail: domazlice.pk@spucr.cz

a

1.2 Zhotovitel:

Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 8.8.2011

Ing. Helena Krausová

Adresa: Plzeň

Zastoupený: Ing. Helena Krausová – reprezentant sdružení

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/ DIČ: 72274433/ xxx

Tel./fax.: xxx

E-mail: xxx

a

GROMA PLAN s.r.o.

Se sídlem: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

IČ/ DIČ: 25233025/ CZ25233025

Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti

Telefon: xxx

2. Předmět dodatku č. 6

2.1 Předmětem dodatku č.6 ke smlouvě je změna smluvního termínu u fakturačního celku 2.2 na základě písemného záznamu č.j. SPU 139958/2021 ze dne 21.4.2021. Pro fakturační celek číslo 2.2 bude novým termínem plnění 15.11.2021. Důvodem pro posunutí termínu o 6 měsíců je opakované vyhlašování nouzového stavu (od 5.10.2020 do 11.4.2021) a další protiepidemická opatření, které neumožnily plnohodnotné projednávání návrhu a svolávání sboru zástupců po tuto dobu.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 6-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | Ha | 1390 | 100 | 139 000 | 31.01.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | Ha | 1390 | 50 | 69 500 | 31.10.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | Ha | 1390 | 50 | 69 500 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | Ha | 1390 | 500 | 695 000 | 31.10.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 320 | 1 000 | 320 000 | 31.10.2015 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 480 | 1 000 | 480 000 | 31.10.2015 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 2 | 9700 | 19 400 | 28.2.2017 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | Ha | 1390 | 200 | 278 000 | 31.5.2016 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 2 070 400 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | Ha | 1381 | 400 | 552 400 | 15.5.2019 |
|  | Víceslužby – data ČHMU | Ks | 1 | - | 58 100 | 15.5.2019 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | Ha | 1381 | 400 | 552 400 | 15.11.2021 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 1 162 900 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | Ha | 1381 | 200 | 276 200 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | Ha | 1381 | 300 | 414 300 | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 690 500 |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 070 400 Kč |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč (bez víceslužeb) |  |  |  |  | 1 104 800 Kč |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 690 500 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 865 700 Kč |  |
| DPH v Kč (21%) |  |  |  |  | 811 797 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 677 497 Kč |  |
| 2.1. víceslužby (data ČHMU) – fakturace bez DPH |  |  |  |  | 58 100 Kč |  |
| Celková cena díla |  |  |  |  | 4 735 597 Kč |  |

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru   smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne 10.05.2021					V Plzni dne 10.05.2021

Za objednavatele: 					Za zhotovitele:

………………………………………..                        		…………………………………..

Ing. Jiří Papež					             Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                              	reprezentant sdružení

Státní pozemkový úřad