Příloha č. 1

Specifikace díla a harmonogram postupu prací

I. SPECIFIKACE DÍLA

Realizace polní cesty C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní : úpravy polní cesty jsou navrženy od napojení na silnici II/210 (km 0,000) po most přes vodní tok „Mnichovský potok (Mlýnský)" v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní včetně nezbytně délky předpolí mostu a navázání na stávající polní cestu v k.ú. Sítiny.

SO 101 - Polní cesta C5

Jedná se úpravy polní cesty C5 v souladu s ČSN 73 6109, skladba vozovky je navržena dle TP - Katalog vozovek polních cest. Návrhová kategorie polní cesty je P 4,0/30, tedy jednosměrná s šířkou jízdního pruhu 3,0 m + 0,5 m široké krajnice. V obloucích je provedeno rozšíření komunikace v závislosti na poloměru oblouku. Na třech místech rekonstruovaného úseku polní cesty jsou navrženy výhybny délky 20,0 m, které navyšují šířku vozovky na 5,5 m.

Pro polní cestu byly zvoleny dva typy konstrukce vozovky, pro trasu s mírným podélným sklonem je navržena konstrukce vozovky dle katalogu polních cest, změny č. 2, s krytem z penetračního makadamu. Pro úseky napojení v km 0,000 - 0,009 a s velkým podélným sklonem - km 0,550 - 0,990, je navržena konstrukce vozovky s asfaltobetonovým krytem dle TP 170 Navrhování konstrukce vozovek pozemních komunikací, dodatku ze dne 12.8.2010, TDZ VI, D1-N-2, P III. Součástí je 9 sjezdů na hranici okolních pozemků (5 x nový: šířky 10,00m; 6,00m; 10,00m; 8,75m; 6,00m a 4 x úprava stávajících šířky: 5,22m; 3,4m; 4,35m; 4,00m). Jednotlivé sítě ve střetu s cestou budou ochráněny chráničkami, žlaby a panely dle požadavků jejich správců nebo vlastníků.

V předpolí mostu je konstrukce vozovky kompletní včetně nestmelených podkladních vrstev, v oblasti mostovky je konstrukce vozovky uzpůsobená a omezuje se pouze na dvě vrstvy z asfaltového betonu.

Délka polní cesty C5 činí 990,0 m a je navržena se základním jednostranným příčným sklonem 3,0%. Sklon pláně je navržen v 3,0 %.

SO 102 - Odvodnění

Zahrnuje podélné a příčné odvodnění v podobě příčných žlabů a podélných rigolů. Podélné rigoly jsou navržené s ohledem na příčný sklon polní cesty a s ohledem na klopení v obloucích a zároveň s ohledem na stávající morfologii terénu.

Příčné svodné žlaby 10ks staničení (km: 0,0085; 0,470; 0,590; 0,630; 0,710; 0,740; 0,770; 0,800; 0,830; 0,860) jsou navržené v místech s velkým podélným sklonem polní cesty, tak aby bylo minimalizováno odtékání povrchové vody po povrchu komunikace.

Příčné žlaby budou zřízeny z ocelových pozinkovaných profilů HE-N 180, které budou ukládány do betonové lože tl. 200 mm (beton C20/25 n XF3) a na štěrkový podsyp min. tl. 150 mm (frakce 32/64 mm). Štěrkový podsyp je součástí konstrukce vozovky.

Podélné rigoly jsou navrženy v šíři 600 mm s hloubkou 100 mm (dno rigolu š. 300 mm a stěny ve sklonu 1:1,5). V místech s podélným sklonem komunikace nad 5,0% jsou tyto rigoly zpevněné ze žulových kostek 10x10x10 cm, které budou ukládány do betonového lože C20/25 - XF3 tl. 100 mm a spárovány MC 25 - XF3.

Rigoly jsou navržené v celkové délce 999,5 m, z toho je 626,5 m rigolů zpevněno. Zpevněné části rigolů budou opatřeny 2,0 m dlouhými úseky pro zpomalení vody, v těchto úsecích budou jednotlivé kamenné kostky vyvýšeny oproti svému okolí o 50 až 80 mm. Úseky pro zpomalení vody budou od sebe zřízeny vždy po vzdálenosti á=5,0 m.

Pod rigoly bude zřízena podélná drenáž v podobě rýhy s uloženou perforovanou rourou PP DN 200, SN 8 s perforací v rozsahu 2/3, která bude obalena separační geotextílií min. 200 g/m2 rýha zasypána štěrkem fr. 32/63 mm a roura bude obsypána kamenivem fr. 8/16 mm.

Na začátku úseku v km 0,000 - 0,009, u napojení polní cesty na hlavní komunikaci 11/210, bude použita perforovaná roura v celém rozsahu, tak aby podélná drenáž společně s ozeleněným rigolem plnili zasakovací funkci v co největší míře. Tato úprava v km 0,000 - 0,009 bude provedena na základě projednání napojení polní cesty na komunikaci 11/210, jejímž správcem je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje.

Rigoly a pod nimi podélná drenáž budou zaústěny do SO 151 - Propustky - do prostoru před vtokem a nebo za výtok do propustku. Na provedení příkopů bude velký podíl ruční práce u dlážděných úseků.

SO 151 - Propustky

Propustek č. 1. km 0,0026:

Trasa polní cesty na začátku kříží stávající propustek, který vede podél hl. komunikace 11/210. Tento propustek bude v rámci PD upraven s dimenzí potrubí DN 800, jeho délka činí 16,3 m.

Propustek bude zřízen ze ŽB patkových rour DN 800, uložených ve sklonu 3,0%. Propustek bude na vtoku a na výtoku opatřen ŽB čelem z betonu C30/37 -XA1, XF4. Prostor před čely bude zpevněn kamennou dlažbou tl. 100 mm (žula) do betonového lože tl. 200 (C20/25 - XF3).

Vzhledem k malému krytí roury bude provedeno její obetonování tl. 300 z betonu C25/30 - XF3.

Propustek č. 2. km 0,8930:

Dále je v trase navržen propustek DN 600, který bude zřízen na bezejmenném přítoku do Mnichovského potoka (IDVT; 10224682, správce VT: POH, s. p.). Tento propustek je navržen v délce 10,0 m.

Propustek bude zřízen ze ŽB patkových rour DN 600, uložených ve sklonu 2,0%. Propustek na vtoku bude opatřen ŽB (beton C30/37 -XA1, XF4) vtokovou jímkou s usazovacím prostorem hloubky 350 mm. Vnitřní půdorysné rozměry vtokové jímky jsou navrženy 1,4 x 0,8 m se sílou stěny 0,3 m. Hloubka jímky je 1,5, tl. dna je navržena 0,3 m. Vtoková jímka bude osazena uzamykatelnou pozinkovanou vtokovou mříží 1,7x1,0 m, jejíž návrh bude zpracován v dílenské dokumentaci. Velikost průlin mříže bude 100 mm.

Prostor okolo vtokové jímky bude zpevněn kamennou dlažbou tl. 100 mm do betonového lože tl. 200 - beton C20/25 n XF3, kamenná dlažba bude přespárována cementovou maltou MC 25 XF3.

Výtok z propustku bude zřízen ze zešikmené ŽB roury, která bude svým úhlem seříznutí kopírovat násyp polní cesty. Svah okolo seříznuté roury bude opevněn kamennou dlažbou tl. 100 mm - do bet. lože tl. 200 mm (C20/25 n XF3).

Opevnění za propustkem bude dále pokračovat až do prostoru zaústění do Mnichovského potoka, v délce  11,0 m.

Vzhledem k malému krytí roury bude provedeno její obetonování tl. 200 z betonu C25/30 - XF3.

SO 201 - Most

Součástí projektové dokumentace je rekonstrukce mostního objektu v km 0,971. Stávající most o jednom poli bude odstraněn, vzhledem u tomu, že je ve špatném stavu. Nově navržený most o jednom poli je tvořen monolitickou železobetonovou deskou rámově spojenou s opěrami. Délka přemostění (šikmá světlost) činí 7,98 m, úhel křížení s teoretickou osou Mnichovského potoka je 68,3°, šikmost mostu je 70° a kolmá světlost pole potom činí 7,5 m. Volná šířka na mostě je s ohledem na přilehlý úsek rekonstruované polní cesty 5,2 m, šířka nosné konstrukce činí 6,3 m. Vozovka na mostě a jeho předpolích je s ohledem na zajištění dlouhodobé životnosti konstrukce navržena ze stmelených asfaltových vrstev. Okraje nosné konstrukce jsou opatřeny železobetonovými římsami šířky 0,8 m osazenými zábradelními svodidly. Založení mostu je plošné na základových pasech. Přechodové oblasti jsou navrženy bez přechodové desky. Odvodnění vozovky na mostě je zajištěno pomocí jejího příčného a podélného sklonu. Koryto potoka v úseku pod mostem je opevněno dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Na předpolích mostu jsou rozšířeny nezpevněné krajnice vozovky pro osazení náběhů ocelového svodidla.

Navrhované technické řešení je voleno s ohledem na dlouhodobou životnost nosné konstrukce s minimálními nároky na její údržbu. Nově navržená konstrukce respektuje stávající světlou vzdálenost mezi opěrami, světlá výška pod mostem je zvětšena o cca 0,35 m (tj 1,542m). V důsledku těchto opatření jsou oproti stávajícímu stavu zlepšeny průtokové poměry v oblasti mostu.

SO 801 - Kácení zeleně

Z důvodu provádění rekonstrukce polní cesty je nutné provést kácení stávajících dřevin. Seznam kácených dřevin je samostatnou přílohou v SO 801 - Kácení dřevin. Celkem je předpokládáno s kácením 38 ks stromů a s odstraněním keřů a náletů v ploše 48 m2. Kácení dřevin dále zahrnuje odstranění málo vzrostlých stromků v celkovém počtu 31 ks.

SO 802 - Výsadba zeleně KZ2

Součástí PD je návrh výsadby zeleně KZ2. V rámci SO 802 - Výsadba zeleně KZ2 bude vysázeno celkově 34 kusů jabloní (Antonovka a Panenské české). Stromy budou vysázené na určené části pozemku p.č. 2049, mimo ochranné pásma podzemních a nadzemních inženýrských sítí.

Svahy zemního tělesa budou ohumusovány a osety travním semenem.

Křížení sítí a další podmínky:

Byl proveden orientační průzkum podzemního a nadzemního zařízení. V zájmovém území se nachází tyto inženýrské sítě:

sdělovací vedení – Cetin, a. s. nutná ochrana podle požadavků vlastníka a správce.

podzemní vedení NN – Cetin, a. s. nutná ochrana podle požadavků vlastníka a správce.

vedení STL plynu – Gas Net, s. r. o.  souběh, není ve střetu ani ochranném pásmu

podzemní vedení NN – obec Mnichov

minerálkovod (2x vodovod DN 175 + VN, NN, sdělovací kabel – Výrobní závod Mattoni nutná ochrana panely dle požadavků vlastníka.

- nadzemní vedení VNN – ČEPS, a.s.. požadavky jsou ve výjimce z prací v ochranném pásmu vedení VVN

- V rámci stavby podle vyjádření Povodí Ohře s.p. zhotovitel provede odkup dřevní hmoty v rámci provádění stavby ve výši 2600,- Kč bez DPH,

- Zhotovitel musí projednat zahájení prací  připojení polní cesty (sjezdu) na silnici II. třídy s KSUS Karlovarského kraje a uzavřít smlouvu o užívání pozemků (sjezdu) a zajistit, že nedojde k omezení dopravního provozu na místní komunikaci ve správě KSUS Karlovarského kraje, vyjma těch, které budou řádně povoleny včetně omezení dopravního provozu na dotčených komunikacích dopravními značkami a zařízením dle dopravního opatření schváleného příslušným Dopravním inspektorátem a stanoveném příslušným dopravně správním orgánem.

- Zhotovitel musí před zahájením stavby požádat na MěÚ Cheb, odboru dopravy o stanovení přechodného dopravního značení. (délka vyřízení cca 14 dnů - 5 dnů musí viset na úřední desce)

ochrana přírody:

Dotčené území se nachází CHKO Slavkovský les.

Dotčené území se nachází v území soustavy NATURA 2000.

Projektovaná trasa se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod „Chebská pánev a Slavkovský les“

Přírodní léčivé zdroje:

Řešené území se nachází v ochranném pásmu IIB, okrajově také v pásmu IIA přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod ČR – zdroj Nová Ves – Louka - Mnichov.

Součástí díla (platí pro obě stavby) je také zajištění předběžného záchranného archeologického výzkumu.

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, případně údajů správců.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příslušných projektových dokumentacích, soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr případně ve stavebních povoleních.

Fakturace

Fakturace bude prováděna v souladu s čl. IV smlouvy o dílo, tj. po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů, a to odděleně pro každou stavbu dle příslušného rozpočtu.

II. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Uzlové body – definované fáze výstavby díla, či jen objektu (dle Čl. 5 bodu 6 smlouvy):

SO 101- Polní cesta C5

Příprava pláně							- termín plnění do:		 [DOPLNIT]

Položení podkladních vrstev				- termín plnění do:		 [DOPLNIT]

Položení finálních vrstev					- termín plnění do:		 [DOPLNIT]

SO 201- Most

Ukončení betonáže základů				- termín plnění do:		 [DOPLNIT]

Ukončení betonáže hl. nosných kcí		- termín plnění do:		 [DOPLNIT]

Položení finálních vrstev					- termín plnění do:		 [DOPLNIT]

Harmonogram postupu prací

[DOPLNIT]