# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa

Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa

Tel.	725 921 571

E-mail:	j.novotny1@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram

Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX

Tel.:	XXXXXX

E-mail:	XXXXXX

ID DS:	eep75pz

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu:	198733946/0300

IČO:	61682764

DIČ:	CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. 296-2020-541101.

- Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 4. 2021 a v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená.  Zároveň v rámci přípravních prací – zjišťování průběhu hranic pozemků bylo zjištěno, že původně stanovené měrné jednotky je nutné upřesnit na základě skutečného stavu. Z tohoto důvodu se mění počet měrných jednotek pod bodem 3.4.3 a termíny odevzdání těchto prací, tak jak je uvedeno níže. V souvislosti s provedením potřebných změn se mění měrné jednotky dílčí části díla a termíny dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 1 nádledovně :

- Měrné jednotky pod bodem 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění z původní hodnoty 63 MJ nově na 80 MJ a termín odevzdání těchto prací z 30. 6. 2021 nově na 30. 9. 2021, celková cena se mění z původní hodnoty 157 500,00 Kč nově na 200 000,00 Kč bez DPH.

- Měrné jednotky pod bodem 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 se mění z původní hodnoty 8 MJ nově na 9 MJ a termín odevzdání těchto prací z 30. 6. 2021 nově na 30. 9. 2021, celková cena se mění z původní hodnoty 40 000,00 Kč nově na 45 000,00 Kč bez DPH.

- Celková cena za Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) se mění z původní hodnoty 621 900 Kč nově na 669 400 Kč bez DPH.

- Celková cena díla se mění z původní hodnoty 1 544 300,00 Kč nově na hodnotu 1 591 800,00 Kč bez DPH.

- Čl. II

- Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny z čl. VI Smlouvy o dílo č. 296-2020-541101 se tedy mění následovně:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 669 400 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 776 400 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 146 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 591 800 Kč |
| DPH 21 % | 334 278 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 926 078 Kč |

- ČI. III
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je položkový výkaz činností.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci 18.5.2021 | V Příbrami 12.5.2021 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Vladimír Luks jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |
| Příloha: Položkový výkaz činností |  |