DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 29/2017-504202 ze dne 30.10.2017 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Starý Spálenec a část katastrálních území Nový Spálenec a Horní Folmava včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava, uzavřené mezi smluvními stranami:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice |
| Adresa: | Haltravská 438, 344 01 Domažlice |
| Telefon: | +420 724 269 138 |
| E-mail : | j.kaiser@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEO Hrubý spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Xxx |
| Telefon: | Xxx |
| E-mail : | Xxx |
| ID DS: | 7s47464 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 21106-381/0100 |
| IČO: | 252 27 751 |
| DIČ: | CZ25227751 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Xxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

- Předmět dodatku č. 3

  - Předmětem dodatku ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 29/2017-504202 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec, které jsou vyvolané změnou termínu plnění dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2. dle Písemného záznamu o změně termínu plnění č.j. SPU 193407/2021 ze dne 31.5.2021. Při zpracovávání plánu společných zařízení (dále jen PSZ) bylo třeba pro vodohospodářská opatření zpracovat geotechnický průzkum. Práce na zpracovávání PSZ byly přerušeny od 11.9.2020 do 7.1.2021.

- Od 5.10.2020 do 11.4.2021 byl v České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru (SARS CoV-2) a dále do 17.5.2021 nebylo možné dle pandemického zákona setkávání více osob. Z těchto důvodů nemohl být svolán sbor zástupců vlastníků pozemků, který měl potvrdit změny vodohospodářských opatření na základě výsledků geotechnického průzkumu.

- Vzhledem k těmto skutečnostem a na zákldě žádosti zhotovitele ze dne 28.5.2021 o prodloužení termínu odevzdání dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2., se zhotovitel a objednatel dohodli na prodloužení termínu o dobu od 11.9.2020 do 17.5.2021, tj. o 249 dní takto :

dílčí část 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení – nový termín 3.2.2022,

dílčí část 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – nový termín 4.2.2023.

1.2. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2017 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec se mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 27 | 2 000 | 54 000 | 30.03.2019 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 525 | 700 | 367 500 | 30.06.2019 |
| 3.4.2 | Dodatečné služby Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 5 | 700 | 3 500 | 15.9.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 298 | 1 500 | 447 000 | 30.08.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 19 | 5 000 | 95 000 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 530 | 400 | 212 000 | 30.09.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 530 | 400 | 212 000 | 30.11.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 391 000 | 31.11.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 530 | 900 | 477 000 | 3.2.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 48 | 2 000 | 96 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 95 | 500 | 47 500 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 5 000 | 50 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 530 | 900 | 477 000 | 4.2.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 187 500 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 530 | 500 | 265 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 265 000 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 2 000 | 60 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  | 60 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 391 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 187 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 265 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 60 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 903 500 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 609 735 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 513 235 Kč |

- Závěrečná ustanovení

2.1     Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3    Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.4    SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V  Domažlicích dne 03.06.2021                                          V Plzni dne 03.06.2021

Elektronicky podepsáno					Elektronicky podepsáno

Za objednatele:						Za zhotovitele:

____________________				____________________

Ing. Jan Kaiser						Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice				jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad					GEO Hrubý spol. s r.o.