## List1
Příloha č. 2 ZD - Nedílná součást Návrhu smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Bohušov
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 |  | 0 | 5
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 |  | 0
3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu | ha | 1115 |  | 0 | 12
3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 1115 |  | 0 | 12
3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 244 |  | 0 | 18
3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 20 |  | 0 | 18
3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1115 |  | 0 | 24
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1115 |  | 0 | 30
3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření | ks (sond) | 12 |  | 0 | 30
3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 65 |  | 0 | 30
3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 |  | 0
3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 |  | 0
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1115 |  | 0 | 38
3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 |  | 0 | do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3.3. | Mapové dílo | ha | 1115 |  | 0 | do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 250 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Rekapitulace hlavních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 0
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 0
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 0
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 0
Celková cena bez DPH v Kč | [5 empty] | 0
DPH 21% v Kč | [5 empty] | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč | [5 empty] | 0
1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V Ostravě dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Aleš Uvíra |  | statutární orgán zhotovitele
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj