Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo č.j. objednatele SPU 381477/2020 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a týkající se díla

Stavba vodní nádrže a části polní cesty C12 v k.ú. Žibřidice

- Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, vedoucí pobočky Liberec

Ing. Petr Skalický, Pobočka Liberec

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Tel.:	+420 725 900 765, +420 602 411 176

E-mail:	liberec.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                       Integra stavby a.s.

zastoupený:                                          	Ing. Petrem Turkem, statutárním ředitelem

Adresa:                                                          Hrádecká 156, 460 01 Liberec

tel./fax:                                                           xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

e-mail:                                                            xxxxxxxxxxxxx

ID DS:                                                            m6kejjr

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

tel./fax:                                                            xxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

číslo účtu:	43-3778870297/0100

IČO:	25014391

DIČ:	CZ25014391

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.j. SPU 381477/2020 (dále jen ,,smlouva‘‘)

2. Předmět dodatku

2.1.

- Předmětem tohoto dodatku jsou změny vyvolané dodatečnými stavebními pracemi, které spočívají v prodloužení pilotové podzemní těsnící stěny pod hrází nádrže z původní délky 2,4 až 3,5m na délku 4 až 5m. Dále je nutné zesílit nosnost konstrukce přístupové lávky k požeráku a to přidáním profilů I200 a L-60/60/6.

- 2.2.

- Smluvní strany se dohodly na změně dosavadního znění ujednání článku III. Cena díla, odstavec 4, který zní:

- Celková cena za provedení díla:

- bez DPH činí						24 994 872,72 Kč

- DPH 21% činí						5 248 923,27 Kč

- Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		30 243 795,99 Kč

- se ruší, a nahrazuje se následujícím zněním:

- Celková cena za provedení díla dle dodatku č.3

- bez DPH činí						26 602 806,72 Kč

- DPH 21% činí						5 586 589,411 Kč

- Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		32 189 396,13 Kč

2.3.

- Položkový rozpočet – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součást Smlouvy o dílo č.j. objednatele SPU 381477/2020 se mění takto:

IO 02 Hrázové těleso: (nová položka označena jako VCP1)

| P.č. | Číslo položky | Název položky (popis) | MJ | množství | J.cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 226212113 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. III | M | 264,00 | 1680,00 | 443 520,00 |
| 18 | 226212116 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. VI | M | 264,00 | 1680,00 | 443 520,00 |
| 19 | 231212112 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového | M | 540 | 500 | 270 000,00 |
| 21 | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | T | 10,44 | 25 000,00 | 261 000,00 |
| 53 | 76799500R | Ocelová lávka s povrchovou úpravou pozink - výroba, dodávka, povrchová úprava a osazení | KG | 994,00 | 168,00 | 166 992,00 |
| 56 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | T | 0,99 | 500,00 | 495,00 |
| VCP1 |  | Statický výpočet lávky | KPL | 1 | 22 407,00 | 22 407,00 |
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 1 607 934,00 |
|  |  | Celkem včetně DPH |  |  |  | 1 945 600,14 |

3. Zvláštní ujednání

- Tento dodatek č.2 byl vypracován po schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a to útvary SPÚ (KPÚ, OIČ). Důvodem byl vznik dodatečných stavebních činností v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jimi vyvolaných změn položkového rozpočtu, ke kterým bylo nutné přistoupit v průběhu realizace díla.

- Nově navržená opatření technologicky odpovídají způsobům řešení podobných zjištění (situací) a byla vyhodnocena jako nezbytná pro řádné zhotovení stavby (kompletního díla) v požadované odpovídající kvalitě.

- Dodatečné stavební práce nejsou zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a nemohou být z hlediska jejich provádění technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a svým rozsahem nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Cena dodatečných stavebních prací činí 1 607 934,00 Kč bez DPH (1 945 600,14 Kč s DPH), což znamená 6,44 % původní hodnoty závazku.

3. Závěrečné ujednání

# Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.j. objednatele SPU 381477/2020 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 17.06.2021					V Liberci dne 17.06.2021

…………………………………					………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek					           Ing. Petr Turek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 					statutární ředitel společnosti

Integra stavby a.s.