DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 1423-2017-504204, uzavřené dne 30.10.2017

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Branka u Tachova“

(dále jen „smlouva“).

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Zuzana Pilátová

Adresa: 						Pobočka Tachov, T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Telefon: 						+420 727 956 764

E-mail:  						z.pilatova@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:		GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ

ÚPRAVY K+V s.r.o.

Vedoucí účastník:			GROMA PLAN s.r.o.

Sídlo: 							Plachého 158/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 						Pavel Vostracký - jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						+420 xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS: 						ekc85xd

Bankovní spojení: 					Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 						27-4501350277/0100

IČ: 							252 33 025

DIČ: 							CZ25233025

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová

Člen sdružení: 					POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo: 							Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený:						Ing. Helena Krausová, jednatelka

Mg. Barbora Salátová, jednatelka

Tel.: 							+420 xxxxxx

E-mail:							xxxxxx

IČO: 							290 99 323

DIČ: 							CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 12.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a zákazem shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné zákaz konat jednání v prezenční formě. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, když nebylo možné provést projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky z důvodu velkého počtu vlastníků, se kterými by bylo nezbytné provést osobní jednání.

S ohledem na to, že zhotovitel nemohl plnit v době nouzového stavu ze smlouvy bez vlastního zavinění, dohodly se smluvní strany na změně termínů takovým způsobem, jež reflektuje okolnosti a možnosti odevzdávání jednotlivých částí díla.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

- Předmět dodatku

1.1. 	Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:

Dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z důvodu žádosti zpracovatele se mění termín plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části 3.5.2. na den 31.8.2021.

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona		30.6.2021		31.8.2021

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z toho dvě (2) vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě (2) vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Plzni dne 30.6.2021                                                         	V Plzni dne 30.6.2021

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež					                          Pavel Vostracký

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj					jednatel

GROMA PLAN s.r.o.

vedoucí člen

V Plzni dne 30.6.2021

Ing. Helena Krausová

jednatelka

POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

Další člen

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1423-2017-504204 – KoPÚ Branka u Tachova

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 15 | 1 000 | 15 000 | 31.10.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 170 | 1 000 | 170 000 | 30.09.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 15 | 1 000 | 15 000 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 |  |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 27 | 1 000 | 27 000 | 30.09.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 112 | 1 300 | 145 600 | 30.09.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm |  |  |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 12 | 1 000 | 12 000 | 30.09.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 176 | 1 100 | 193 600 | 30.09.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 176 | 1 100 | 193 600 | 30.03.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 771 800 | 30.03.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 176 | 1 000 | 176 000 | 31.01.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 1 000 | 40 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 176 | 1 000 | 176 000 | 31.08.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 442 000 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 176 | 1 000 | 176 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 176 000 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 100 | 500 | 50 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  | 50 000 |  |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 771 800,00,- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 442 000,00,- |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 176 000,00,- |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 50 000,00,- |
| Celková cena díla bez DPH | 1 439 800,00 |
| DPH 21% | 302 358,00 |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 742 158,00 |