STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 60200 Brno

Ing. Tomáš Racek

xxxxxxxxxxxxxxxx

679 22 Lipůvka

Naše značka:       SPU 308705/2021

Spisová značka:   SP2432/2021-523201

Vyřizuje.: 	Ing. Navrátilová Radmila

Tel.:		xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:		z49per3

E-mail:		r. navratilova@spucr.cz

Datum:		25.8.2021

Změna č. 1 objednávky č. j. SPU 090431/2021 ze dne 15.3.2021

Vážený pane,

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno obdržel dne 24.8.2021 Váš návrh na změnu objednávky č. j. SPU 090431/2021 ze dne 13.5.2021.

Součástí plnění dle výše uvedené objednávky bylo i zajištění vydání stavebního povolení pro stavbu „Zpevnění polní cesty P4 v k. ú. Žatčany“. Dle Vašeho sdělení příslušný stavební úřad stavební povolení vydal. Během lhůty pro podání námitek ke stavebnímu povolení byla podána námitka vlastníkem dotčených závlahových řádů. V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo s tímto vlastníkem opakovaně jednáno a projektová dokumentace přepracována tak, aby vyhověla jeho námitkám. Později byly vzneseny nové požadavky, se kterými se projektová dokumentace vypořádat nemůže z důvodů pozemkových. Stavební úřad námitky vlastníka dotčených závlahových řádů ve stavebním řízení odmítl. Proti rozhodnutí stavebního úřadu bylo podáno odvolání. Vzhledem ke lhůtám pro odvolací řízení, není možné zajistit pravomocné stavební povolení do 31.8.2021 (termín předání stavebního povolení uvedený v objednávce).

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem, dochází ke změně objednávky č. j. SPU 090431/2021. Původní položka č. 1 Aktualizace projektové dokumentace je nově rozdělena na položku č. 1a. Aktualizace projektové dokumentace a položku č. 1b Zajištění pravomocného stavebního povolení. Položka č. 2 zůstává nezměněna.

Cena za aktualizaci projektové dokumentace bude stanovena následovně:

| Pol. | Předmět plnění zakázky | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a. | Aktualizace projektové dokumentace | 125 000,00 | 26 250,00 | 151 250,00 |
| 1b. | Zajištění pravomocného stavebního povolení | 10 000,00 | 2 100,00 | 12 100,00 |
| 2. | Aktualizace PD – rozbory uhlovodíků v asfaltu Pau | 10 000,00 | 2 100,00 | 12 100,00 |
|  | Celkem | 145 000,00 | 30 450,00 | 175 450,00 |

Termín ukončení plnění položky č. 1b je vázán na dodání pravomocného stavebního povolení po ukončeném stavebním řízení.

Ostatní ustanovení uvedená v objednávce č. j. SPU 090431/2021 ze dne 15.3.2021 se nemění.

Objednatel i zhotovitel jsou si plně vědomi zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb.,     o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu (akceptovanou objednávku) včetně všech případných dohod, kterými se tato akceptovaná objednávka doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto změnu č. 1 akceptované objednávky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato změna č. 1 akceptované objednávky nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato změna č. 1 akceptované objednávky, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv. Změna č. 1 akceptované objednávky nabývá platnosti dnem akceptace ze strany zhotovitele a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V případě, že souhlasíte s touto změnou č. 1 objednávky, potvrďte prosím její přijetí (viz příloha) a obratem vraťte objednateli (adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno).

S pozdravem

Ing. Petr Grmela

Vedoucí Pobočky Brno

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Státní pozemkový úřad

Příloha:

- Potvrzení přijetí změny č. 1 objednávky č. j. SPU 090431/2021 ze dne 15.3.2021

Potvrzení přijetí změny č. 1 objednávky č. j. SPU 090431/2021 ze dne 15.3.2021

na aktualizaci PD pro stavbu „Zpevnění polní cesty P4 v k. ú. Žatčany“

Dne 25.8.2021

Ing. Tomáš Racek

xxxxxxxxxxxxxx

679 22 Lipůvka

IČO: 69709734