Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1155-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 20 7484 ze dne 1. prosince 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. června 2021, na vypracování projektové dokumentace stavby „PD - Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

| Objednatel č. 1: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
|  | Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj |
| Adresa : | Hroznová 17, 603 00 Brno |
| Zastoupený: | Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko |
|  | Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada, pobočka Blansko |
| Adresa pobočky Blansko: | Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko |
| Telefon: | xxx JUDr. Ivana Antlová |
|  | xxx Ing. Zdenka Hebelková |
| E-mail : | blansko.pk@spucr.cz r |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774, není plátce DPH |

(dále jen „objednatel č. 1“)

| Objednatel č. 2 | Obec Jabloňany |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou |
| Zastoupen: | Miroslavem Ocetkem, starostou obce Jabloňany |
| Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: | Miroslav Ocetek, starosta obce |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Miroslav Ocetek, starosta obce |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | ou.jabloňany@seznam.cz |
| ID DS: | cqrb8av |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 1361736309/0800 |
| IČO: | 00636754 |
| DIČ: | CZ00636754, není plátcem DPH |

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

| Zhotovitel: | GEOtest, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Šmahova 1244/112, 627 00 Brno |
| Zastoupen: | RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva |
| Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: | xxx |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | axvp7bj |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 11506621/0100 |
| IČO: | 46344942 |
| DIČ: | CZ46344942, je plátcem DPH |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka číslo 699 |

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel dne 5. května 2021 požádat Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování o vydání koordinovaného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Akumulačního prostoru AP1 v k. ú. Jabloňany“. Projektová dokumentace zahrnuje dva objekty SO01 (část v obvodu pozemkových úprav) a SO02 (část mimo obvod pozemkových úprav), které tvoří neoddělitelné funkční celky. Na základě požadavku stavebního úřadu zhotovitel vypracoval a na stavební úřad předložil projektovou dokumentaci ve stupni DÚR pro stavební objekt SO02 a požádal o vydání územního rozhodnutí na tuto část díla. V rámci běžícího řízení není v moci zhotovitele získat v obvyklých lhůtách ani po řadě urgencí územní rozhodnutí. Souhlasné územní rozhodnutí na stavební objekt SO02 je podmínkou vydání stavebního povolení na celou stavbu “Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany“.

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 12. července 2021 o posunutí termínu předání stavebního povolení (čl. III odst. 3.1.1 písm. b) smlouvy o dílo z důvodu nečinnosti příslušného orgánu státní správy. S ohledem na průtahy řízení má zhotovitel obavy, že nedodrží termín plnění dle smlouvy o dílo.

Objednatelé uznali důvody zhotovitele za opodstatněné a s ohledem na citované důvody se změnou termínu dokončení a předání citované části díla souhlasí.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění části díla dle Čl. III odst. 3.1.1. písm. b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci). Zhotovitel předloží stavební povolení v termínu do 29. října 2021.

Ostatní články smlouvy, ve znění dodatku č.1, se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 13.9.2021					V Brně dne: 1.9.2021

…………………………………				……………………………………

Ing. Renata Číhalová					RNDr. Lubomír Klímek

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 		člen představenstva

pro Jihomoravský kraj 					GEOtest, a.s.

Státní pozemkový úřad					(zhotovitel)

(objednatel č. 1)

V Jabloňanech dne: 7.9.2021

……………………..

Miroslav Ocetek

starosta obce Jabloňany

(objednatel č. 2)

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1155-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 20 7484 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Jabloňany č. 3, ze dne 19.8.2021.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek