Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 659-2019-504204 – KoPÚ Chodský Újezd

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  | |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 16 | 1 190 | 19 040 | | **30.10.2020** |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 914 | 390 | 356 460 | | **30.10.2020** |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 12 | 990 | 11 880 | |
| Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 0 | 0 | |  |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 25 | 1 190 | 29 750 | | **31.05.2022** |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 130 | 2 590 | 336 700 | | **31.05.2022** |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 0 | 0 | |  |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 3 | 3 900 | 11 700 | |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 926 | 190 | 175 940 | | **31.05.2022** |
| Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 0 | 0 | |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 926 | 190 | 175 940 | | **28.02.2023** |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 117 410** | | **28.02.2023** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  | |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 926 | 790 | 731 540 | | **28.02.2024** |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 926 | 50 | 46 300 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 900 | 36 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 4 900 | 14 700 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 926 | 590 | 546 340 | | **30.09.2024** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 414 880** | |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 926 | 190 | 175 940 | | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **175 940** | |  |
| **Rekapitulace hlavních dílčích celků** | | | | | | | |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | | | | | | 1 117 410,00,- | |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | | | | | | 1 414 880,00 | |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | | | | | | 175 940,00 | |
| Celková cena díla bez DPH | | | | | | **2 708 230,00** | |
| DPH 21% | | | | | | 568 728,30 | |
| Celková cena díla včetně DPH | | | | | | **3 276 958,30** | |