**DODATEK Č.1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č.** 1110-2021-523101

**(dále jen „smlouva“)**

na veřejnou zakázku vedenou pod názvem

„**Rekonstrukce plynových kotelen v sídle KPÚ pro JmK**“

**Smluvní strany:**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

se sídlem: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Berka

tel. xxx

e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 19-3723001 / 0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: NAVRÁTIL GROUP s.r.o.**

se sídlem: Selská 41/86, 614 00 Brno

zastoupený: Milanem Navrátilem, jednatelem

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

tel: xxx

e-mail: xxx

ID DS: h4ipq49

bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.

číslo účtu: 4010035635 / 6800

IČ: 25524852

DIČ: CZ25524852, je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“).

Tímto dodatkem se v souladu s čl. XI odst. 11.4 smlouvy o dílo ze dne 11.8.2021 upravuje termín plnění následujícím způsobem:

I.

Článek II. odst. 2.2. nově zní:

Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) objednateli **nejpozději** **do 4.10.2021**.O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

II.

Důvodem změny vymezené v čl. I. tohoto dodatku je nutnost projednání víceprací spočívajících v dodávce a výměně 3 kusů sekundárních oběhových čerpadel.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne: 19.9.2021 V Brně dne: 18.9.2021

................................................   ...............................................

Ing. Renata Číhalová Milan Navrátil

ředitelka KPÚ pro JmK jednatel společnosti

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek