Dodatek č. 1

(dále jen „dodatek“)

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pod číslem smlouvy objednatele 244-2021-541101 dne 15. 3. 2021

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený:		Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Bohuslav Kabátek,

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: 			Mgr. Marta Srnková

vedoucí Pobočky Česká Lípa

Tel.:			XXXXXX

E-mail:		m.srnkova@spucr.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:						NDCON s.r.o.

Sídlo:							Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Zastoupený:						Ing. Robertem Michkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Robert Michek

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX

Bankovní spojení:					UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu:						2106756016/2700

IČ/DIČ:						64939511/ CZ64939511je plátcem DPH

Tel / Fax:						XXXXXX

E-mail:							XXXXXX

ID DS:							uagdcaa

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 15. 3. 2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vypracování PD vč. GTP a zajištění AD pro rekonstrukci VPC 1 a výstavbu VPC 12 s realizací IP 3 v k.ú. Skalka u Blíževedel“.

Článek I.

Předmět a účel dodatku

Zhotovitel požádal dne 21. 10. 2021 o posun termínu odevzdání dílčího plnění – předání projektové dokumentace na 30. 11. 2021 z důvodu potřeby provedení druhé fáze průzkumu podloží, jehož výsledek má vliv na návrh konstrukce vozovky a jejího odvodnění. Druhou fázi průzkumu bylo možné provést až po sklizení úrody, aby nedošlo k jejímu poškození technikou.

Tímto dodatkem č.1 se mění čl. III Termín plnění, odst. 3.1.1, bod a) smlouvy o dílo následovně:

Původní znění odst. 3.1.1 bodu a) čl. III Termín plnění:

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 31. 10. 2021.

Nové znění odst. 3.1.1 bodu a) čl. III Termín plnění:

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 30. 11. 2021.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 244-2021-541101 zůstávají beze změny.

- Cena díla se nemění.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Liberci dne 25.10.2021 | V Praze dne 22.10.2021 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj objednatel | Ing. Robert Michek jednatel spol. NDCON s.r.o. zhotovitel |