# DODATEK č. 3

# ke smlouvě o dílo

# číslo smlouvy objednatele 829-2019-504204, uzavřené dne 16.10.2019

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Boječnice“

(dále jen „smlouva“).

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: 		Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Olga Chvátalová

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Ivana Comová

Adresa: 						T. G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Telefon: 						+420 777 796 663

E-mail: 						i.comova@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

## Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ

a) GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)

b) Ing. Václav Kellner

Sídlo: 							a) Panenská 2278, 347 01 Tachov

b) xxxxxx, 362 14 Kolová

Zastoupený: 						Ing. Pavel Belda

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Belda

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS: 						5b976mz

Bankovní spojení: 					CZ0501000001078744780237

Číslo účtu: 						107-8744780237/0100

IČ: 							a) 29122911

b) 11393807

DIČ: 							a) CZ29122911

b) xxxxxx

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a zákazem a shromažďování přijal objednavatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, když bez úvodního jednání nemohl provádět takové úkony, které mají dopad na práva účastníků řízení, konkrétně se jednalo o plnění dílčí části smlouvy 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Zhotoviteli bránili objektivní důvody (setkávání více osob pohromadě) v tom, aby mohl řádně konat obvyklé činnosti spojené s předmětným plněním.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

- Předmět dodatku

  - Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 	30.09.2021		29.04.2022

porostech

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán	30.09.2021		29.04.2022

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle

vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 	31.01.2022		29.04.2022

zákona

3.4.4. Rozbor současného stavu				29.04.2022		31.08.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	29.04.2022		30.09.2022

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení		30.01.2023		30.09.2023

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu	30.01.2023		30.09.2023

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 	30.01.2023		30.09.2023

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné	30.01.2023		30.09.2023

situace vodohospodářských staveb PSZ pro

stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  	31.08.2023		28.04.2024

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-2, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Tachově 20. 10. 2021                                                                  V Tachově 19. 10. 2021

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Olga Chvátalová					                          Ing. Pavel Belda

vedoucí pobočky Tachov						GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.

jednatel

Ing. Václav Kelner