## Otnice
Název stavby: Stavba MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k. ú. Otnice
Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj
Zhotovitel:
Harmonogram prací - polní cesta C36 | kalendářní týdny v roce 2022
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Příprava stavby - Převzetí pevných bodů, vytyčení pozemku dle stavu v KN, vytyčení trasy cesty.
Odstranění dřevin a případných náletových dřevin v trase aj.
Vytyčení všech podzemních zařízení a ochranných pásem, zajištění kabelů, potrubí, chráničky, přeložky aj., označení nadzemních vedení, předání.
Odvodňovací objekty: zemní práce, potrubí a zaústění, zasypání, odvozy, skládky.
Zemní práce v trase: sejmutí nevhodné (přebytečné) zeminy, ornice, odvoz, uložení, odkopávky, příčné a podélné přesuny, sanace pláně, násypy, odvoz přebytečné zeminy a její uložení na skládku.
Převzetí pláně projektantem, geologem a objednatelem.
Konstrukční vrstvy vozovky, krajnice.
Úprava zaústění příkopů a odvodňovacích objektů.
Osazení svislého dopravního značení.
Ohumusování svahů, založení trávníku na upravených plochách. Výsadba.
Likvidace zařízení staveniště.
Dokončovací práce, předání stavby, dokumentace skutečného provedení stavby.
Harmonogram prací - MVN1 | kalendářní týdny v roce 2022
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Předání a převzetí staveniště
Zahájení stavebních prací, geodetické vytýčení stavby, staveniště, kácení, přístupové trasy
Příprava staveniště
Výkopové práce zátopy nádrže, tůní, mokřadů a základových rýh
Základové konstrukce - základové pásy a bloky
Svislé kompletní konstrukce - těleso hráze, požerák, nápustný a vzdouvací objekt
Vodorovné konstrukce - dnové prahy a rovnanina
Dokončovací práce, výsadba doprovodné zeleně
Geodetické zaměření stavby, vypracování dokumentace skutečného provedení
Předání stavby