**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 36/2021–504202 ze dne 21.07.2021 (dále jen smlouva) spočívající v realizaci zakázky, která byla vysoutěžena pod původním názvem „Polní cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub“ (dále jen zakázka), uzavřené:

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Adresa:** nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

**Pobočka Domažlice**

**Adresa** Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, odborný rada KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlic

Tel.: +420 724 269 137

E-mail: d.sandova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774 DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** **EUROVIA Silba, a.s.**

Sídlo: Lobezská 1191/74,326 00 Plzeň

Zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva

 Antonínem Navrátilem, členem představenstva

Tel: xxx

E-mail xxx

ID DS: kcydzt6

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 142110168/0100

IČO: 648 30551

DIČ: CZ 64860551 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna doby plnění díla, jenž je vyvolaná celkovou potřebou uplatnění víceprací na realizaci stavby polní cesty HPC 1.1 v k. ú. Brůdek nezbytně nutných pro dokončení původní veřejné zakázky. Rekonstrukce polních cest C 1 a C 5 navazuje na rekonstrukci polní cesty HPC 1.1 a tvoří vzájemně propojené dopravní opatření, které je jednostranně přístupné přes polní cestu HPC 1.1. v k. ú. Brůdek. Vzhledem k dodatečné potřebě sanace podloží v celé šířce trasy polní cesty HPC 1.1 bude zamezen přístup ke staveništi polních cest C1 a C5, tudíž termíny plnění stavebních prací budou posunuty v závislosti na dokončení víceprací na polní cestě HPC 1.1. v k. ú. Brůdek.

2. Stavba polní cesty HPC 1.1 je funkčně spjata se stavbou polních cest C1 a C5 v k. ú. Studánky u Všerub. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění stavebních prací u polních cest C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub z původního termínu 15.11.2021 na nový termín 10.12.2021. Zároveň se posouvá termín dokončení výsadby zeleně z původního termínu 22.11.2021 na nový termín 10.12.2021. Termín předání a převzetí díla se mění tímto z původního termínu 29.11.2021 na nový termín 31.03.2022.

3. Čl. V. odst. 4 předmětné smlouvy o dílo se nahrazuje takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

1. Termín předání a převzetí staveniště: do **02.08.2021**

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

1. Termín zahájení stavebních prací: **09.08.2021**
2. Termín dokončení stavebních prací: **10.12.2021**
3. Termín dokončení výsadby zeleně: **10.12.2021**
4. Termín předání a převzetí díla:  **31.03.2022**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Domažlice 18.11.2021 Plzeň 18.11.2021

Viz datum v elektronickém popisu Viz datum v elektronickém popisu

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

Elektronicky podepsáno Elektronicky podepsáno

………………………………………. ……………………………………….
**Ing. Jan Kaiser Josef Matoušek**

vedoucí Pobočky Domažlice předseda představenstva

Státní pozemkový úřad EUROVIA Silba, a.s.

Elektronicky podepsáno

 ……………………………………….  **Antonín Navrátil**

 člen představenstva

 EUROVIA Silba, a.s.