## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {4a26a52d-f686-484a-a6f8-17c8a9168648}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 3203-21 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Mokřad v k. ú. Košín | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 4. 8. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 3203-21
| Stavba: | [6 empty] | Mokřad v k. ú. Košín
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 4. 8. 2021
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4a26a52d-f686-484a-a6f8-17c8a9168648} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 3203-21 |  |  |  | Mokřad | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6d3c24a6-8a99-4532-b729-8f690a0a2193} | {4a26a52d-f686-484a-a6f8-17c8a9168648} | [13 empty] | 2
/ |  | 3203-21a |  |  |  | Vegetační úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d8f1d287-7766-4692-ac7f-cae5464e1da2} | {4a26a52d-f686-484a-a6f8-17c8a9168648} | [13 empty] | 2
/ |  | 3203-21b |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {950e2224-6b36-4090-b02c-e61f723f11ca} | {4a26a52d-f686-484a-a6f8-17c8a9168648} | [13 empty] | 2
/ |  | 3203-21c |  |  |  | Následná pěstební péče - 1. rok | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {fdfc684f-26f6-4139-81a9-739ae9904619} | {4a26a52d-f686-484a-a6f8-17c8a9168648} | [13 empty] | 2
/ |  | 3203-21d |  |  |  | Následná pěstební péče - 2. rok | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f88670ab-81bf-454e-bc42-0b5b4c60013a} | {4a26a52d-f686-484a-a6f8-17c8a9168648} | [13 empty] | 2
/ |  | 3203-21e |  |  |  | Následná pěstební péče - 3. rok | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {22496b94-2f85-46d1-9b29-29a83a3b4378} | {4a26a52d-f686-484a-a6f8-17c8a9168648} | [13 empty] | 2
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## 3203-21 - Mokřad
{6d3c24a6-8a99-4532-b729-8f690a0a2193}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21 - Mokřad
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21 - Mokřad
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 8. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21 - Mokřad
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 8. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.446 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.446 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.446 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 6985 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533306805
| PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Sejmutí ornice - Hlavní tůň"2110 |  | 2110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sejmutí ornice - Mikrotůně"495 |  | 495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sejmutí ornice - Uložení výkopku"4380 |  | 4380 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6985 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 6985 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1037460018
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Rozprostření sejmuté ornice - Hlavní tůň"2110 |  | 2110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozprostření sejmuté ornice - Mikrotůně"495 |  | 495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozprostření sejmuté ornice - Uložení výkopku"4380 |  | 4380 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6985 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1397 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489887337
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Sejmutí ornice - Hlavní tůň"2110*0.2 |  | 422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sejmutí ornice - Mikrotůně"495*0.2 |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sejmutí ornice - Uložení výkopku"4380*0.2 |  | 876 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1397 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 127751101 | Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3 strojně | m3 | 460.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1087229627
| PP |  | Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/127751101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Hlavní tůň"1650*0.25 |  | 412.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mikrotůně"192*0.25 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 460.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131151105 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 860.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840603126
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Hlavní tůň"1650*0.75-2110*0.2 |  | 815.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mikrotůně"192*0.75-495*0.2 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 860.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1321 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586291047
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Tůně - rostlá zemina"460.5+860.5 |  | 1321 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 4115 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1519286643
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Nakládání ornice - Hlavní tůň"2110*0.2*2 |  | 844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nakládání ornice - Mikrotůně"495*0.2*2 |  | 198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nakládání ornice - Uložení výkopku"4380*0.2*2 |  | 1752 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nakládání tůně - rostlá zemina"460.5+860.5 |  | 1321 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 1321 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1237957203
| PP |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "Tůně - rostlá zemina"460.5+860.5 |  | 1321 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 181451121 | Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 4350 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58589270
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "Plocha biocentra"4350 |  | 4350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 152.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.15225 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084566408
| PP |  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Plocha biocentra"4350*0.035 |  | 152.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m2 | 3315 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224800873
| PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "Hlavní tůň"15*185 |  | 2775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Mikrotůně"6*90 |  | 540 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3315 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 182251101 | Svahování násypů strojně | m2 | 880 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1672732639
| PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "Svahy uložení výkopku"4*220 |  | 880 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | R6 | Odstranění stávajících drenáží | stavba | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -913501157
| PP |  | Odstranění stávajících drenáží, likvidace dle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 463215111 | Rovnanina z lomového kamene netříděného | m3 | 2.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 5.346 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1213127246
| PP |  | Rovnanina z lomového kamene neupraveného, netříděného | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463215111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Stabilizace vyústění stávající drenáže" 9*1*0,3 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 465512228 | Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 250 mm | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.51907 | 15.5722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668920109
| PP |  | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na sucho, se zalitím spár cementovou maltou MCs tl. 250 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465512228 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Napojení na stávající propustek"3*10 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.21252 | 6.3756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117771165
| PP |  | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451571111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Napojení na stávající propustek"3*10 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 27.446 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349443207
| PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. | [14 empty] | PSC | 2

## 3203-21a - Vegetační úpravy
{d8f1d287-7766-4692-ac7f-cae5464e1da2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21a - Vegetační úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21a - Vegetační úpravy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 8. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21a - Vegetační úpravy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 8. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.062 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.062 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.062 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 183151112 | Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky přes 0,2 do 0,3 m3 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764849102
| PP |  | Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,20 do 0,30 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183151112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odhození výkopku na hromadu nebo naložení na dopravní prostředek, b) zdrsnění stěn vyhloubené jámy pro následující výsadbu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Objem jámy se měří v množství vykopané zeminy v rostlém stavu. | [14 empty] | PSC | 2
2 | K | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1281194304
| PP |  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
3 | M | 0265169_D | Viburnum opulus (kalina obecná); 40-60 cm; KK | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -47932689
| PP |  | Viburnum opulus (kalina obecná); 40-60 cm; KK | [14 empty] | PP | 2
4 | M | 0265164_D | Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357479588
| PP |  | Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK | [14 empty] | PP | 2
5 | M | 0265163_D | Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808195737
| PP |  | Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK | [14 empty] | PP | 2
6 | M | 0265162_D | Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -384018291
| PP |  | Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK | [14 empty] | PP | 2
7 | M | 0265161_D | Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704995634
| PP |  | Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK | [14 empty] | PP | 2
8 | M | 0265127_D | Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387344293
| PP |  | Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 184102115 | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1388149177
| PP |  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
10 | M | 02650360 | Dub letní /Quercus robur/ 150-180cm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.27 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548587784
| PP |  | dub letní /Quercus robur/ 150-180cm | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 184813121 | Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0020824 | 0.020824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1723676586
| PP |  | Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184813121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
12 | K | 184816111 | Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1736975125
| PP |  | Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184816111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s dopravou hnojiva ze vzdálenosti do 200 m, pro jakoukoliv velikost jamky 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %. | [14 empty] | PSC | 2
13 | M | 25191155 | hnojivo průmyslové Cererit | kg | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -681400551
| PP |  | hnojivo průmyslové | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*0,25 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 184911422 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534286
| PP |  | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911422 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. | [14 empty] | PSC | 2
15 | M | 103911000 | kůra mulčovací VL | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 721340378
| PP |  | kůra mulčovací VL | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*1*0,2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 60591257 | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00709 | 0.2127 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392642446
| PP |  | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 338950144 | Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí přes 1,5 do 2,0 m | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2e-08 | 6e-07 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1708114422
| PP |  | Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kůlů nad terénem přes 1,5 do 2,0 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/338950144 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0101 až -0126 a -0201 až -0226 jsou určeny pro osazování konstrukcí, ve kterých je osová vzdálenost jednotlivých kůlů menší než 400 mm. Tyto ceny lze použít i pro skupiny kůlů oddělené mezerou větší než 400 mm, přičemž skupiny takto oddělené se oceňují samostatně. 2. Ceny -0131 až -0156 a -0231 až -0256 jsou určeny pro osazování konstrukcí z jednotlivých kůlů, ve kterých je osová vzdálenost kůlů rovna nebo větší než 400 mm. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) vytýčení a rozměření trasy b) řezání kůlů, sražení hran řezných ploch a dvojnásobný impregnační nátěr řezných ploch včetně nákladů na dodání impregnační hmoty. 4. V cenách -0101 až -0105, -0131 až -0135, -0201 až -0205, -0231 až -0235 jsou započteny i náklady na dodání betonových směsí. 5. V cenách -0121 až -0126, -0151 až -0156, -0221 až –0226 a -0251 až -0256 jsou započteny i náklady na zhotovení šablon oblouků a dočasných podpěrných konstrukcí sestav šikmých kůlů. 6. V cenách nejsou započteny náklady na provedení zemních prací; tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 7. V cenách -0111 až -0115, -0141 až -0145, -0211 až -0215 a -0241 až -0245 nejsou započteny náklady na případné prohození zeminy; tyto práce, pokud je prohození předepsáno projektem, se oceňují cenou souboru cen 1751 Obsypání objektů katalogu 800-1 Zemní práce. 8. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. 9. Množství měrných jednotek se určuje u řadových konstrukcí v ose řady, mezi vnějšími hranami krajních kůlů. Prořez lze stanovit ve výši 2%. | [14 empty] | PSC | 2
18 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 1.062 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1582528137
| PP |  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311 | [14 empty] | Online PSC | 2

## 3203-21b - Vedlejší rozpo...
{950e2224-6b36-4090-b02c-e61f723f11ca}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21b - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21b - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 8. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21b - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 8. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 011303000 | Archeologická činnost bez rozlišení | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 491539050
| PP |  | Archeologická činnost bez rozlišení | [14 empty] | PP | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011303000 | [14 empty] | Online PSC | 0
2 | K | R001 | Projednání, zřízení a odstranění příjezdů, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -95605816
| PP |  | Projednání, zřízení a odstranění příjezdů, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání | [14 empty] | PP | 0
3 | K | R003 | Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, deponií apod. pro všechny objekty | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 181061726
| PP |  | Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, deponií apod vro všechny objekty | [14 empty] | PP | 0
4 | K | R004 | Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně vytýčení hranic pozemků | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1403512153
| PP |  | Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně vytýčení hranic pozemků | [14 empty] | PP | 0
5 | K | R005 | Zřízení a umístění informační tabule o lokalitě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -451573538
| PP |  | Zřízení a umístění informační tabule o lokalitě | [14 empty] | PP | 0
6 | K | R006 | Geodetické zaměření po výstavbě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 500402409
| PP |  | Geodetické zaměření po výstavbě | [14 empty] | PP | 0
7 | K | R007 | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli pro celou stavbu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 698969910
| PP |  | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli pro celou stavbu | [14 empty] | PP | 0

## 3203-21c - Následná pěste...
{fdfc684f-26f6-4139-81a9-739ae9904619}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21c - Následná pěstební péče - 1. rok
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21c - Následná pěstební péče - 1. rok
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 8. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21c - Následná pěstební péče - 1. rok
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 8. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14018 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14018 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111103202 | Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého | ha | 0.359 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978452975
| PP |  | Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111103202 | [14 empty] | Online PSC | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivých vodních rostlin; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu a plevele. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na níž (pod níž) má být provedeno kosení. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | "Kosení plochy biocentra mimo tůně"(4350-(740+2*11))/10000 |  | 0.359 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 184911111 | Znovuuvázání dřeviny ke kůlům | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.8e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -985891751
| PP |  | Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | "2x ročně, vždy cca 1/2 stromů" 5+5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467852608
| PP |  | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911421 | [14 empty] | Online PSC | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | "Doplnění mulče; 1/3 původního objemu" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 10391100 | kůra mulčovací VL | m3 | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1714876494
| PP |  | kůra mulčovací VL | [14 empty] | PP | 1
| VV |  | 7*0,1 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901517336
| PP |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "Strom 50l/ks, 8x ročně" 10*0,05*8 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321265176
| PP |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 | [14 empty] | Online PSC | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | "Strom 50l/ks, 8x ročně" 10*0,05*8 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 185851129 | Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m | m3 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968484670
| PP |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129 | [14 empty] | Online PSC | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | "strom 50l/ks, 8x ročně do 5 km" 10*0,05*8*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 8*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 0.14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -135472010
| PP |  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311 | [14 empty] | Online PSC | 1

## 3203-21d - Následná pěste...
{f88670ab-81bf-454e-bc42-0b5b4c60013a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21d - Následná pěstební péče - 2. rok
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21d - Následná pěstební péče - 2. rok
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 8. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21d - Následná pěstební péče - 2. rok
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 8. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14018 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14018 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111103202 | Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého | ha | 0.359 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 435914146
| PP |  | Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111103202 | [14 empty] | Online PSC | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivých vodních rostlin; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu a plevele. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na níž (pod níž) má být provedeno kosení. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | "Kosení plochy biocentra mimo tůně"(4350-(740+2*11))/10000 |  | 0.359 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 184911111 | Znovuuvázání dřeviny ke kůlům | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.8e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1629044369
| PP |  | Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | "2x ročně, vždy cca 1/2 stromů" 5+5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -726121324
| PP |  | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911421 | [14 empty] | Online PSC | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | "Doplnění mulče; 1/3 původního objemu" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 10391100 | kůra mulčovací VL | m3 | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 215256472
| PP |  | kůra mulčovací VL | [14 empty] | PP | 1
| VV |  | 7*0,1 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027718235
| PP |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "Strom 50l/ks, 8x ročně" 10*0,05*8 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1353296308
| PP |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 | [14 empty] | Online PSC | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | "Strom 50l/ks, 8x ročně" 10*0,05*8 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 185851129 | Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m | m3 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1825933833
| PP |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129 | [14 empty] | Online PSC | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | "strom 50l/ks, 8x ročně do 5 km" 10*0,05*8*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 8*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 0.14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055000713
| PP |  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311 | [14 empty] | Online PSC | 1

## 3203-21e - Následná pěste...
{22496b94-2f85-46d1-9b29-29a83a3b4378}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21e - Následná pěstební péče - 3. rok
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21e - Následná pěstební péče - 3. rok
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 8. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Mokřad v k. ú. Košín
Objekt:
3203-21e - Následná pěstební péče - 3. rok
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 8. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14018 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14018 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111103202 | Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého | ha | 0.359 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1401453702
| PP |  | Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111103202 | [14 empty] | Online PSC | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivých vodních rostlin; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu a plevele. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na níž (pod níž) má být provedeno kosení. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | "Kosení plochy biocentra mimo tůně"(4350-(740+2*11))/10000 |  | 0.359 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 184911111 | Znovuuvázání dřeviny ke kůlům | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.8e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76273351
| PP |  | Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | "2x ročně, vždy cca 1/2 stromů" 5+5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1469946963
| PP |  | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911421 | [14 empty] | Online PSC | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | "Doplnění mulče; 1/3 původního objemu" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 10391100 | kůra mulčovací VL | m3 | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224666955
| PP |  | kůra mulčovací VL | [14 empty] | PP | 1
| VV |  | 7*0,1 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406930760
| PP |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "Strom 50l/ks, 8x ročně" 10*0,05*8 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1067642648
| PP |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 | [14 empty] | Online PSC | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | "Strom 50l/ks, 8x ročně" 10*0,05*8 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 185851129 | Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m | m3 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1076593869
| PP |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129 | [14 empty] | Online PSC | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 1
| VV |  | "strom 50l/ks, 8x ročně do 5 km" 10*0,05*8*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 8*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 0.14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156562225
| PP |  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311 | [14 empty] | Online PSC | 1