|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 33 | 1 000 | 33 000 |  | 31.10.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod |  | 3 000 | 0 |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 645 | 600 | 387 000 |  | 31.3.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | 1 000 | 0 |  |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 198 | 1 000 | 198 000 |  | 30.6.2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  | 30.6.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 38 | 1 000 | 38 000 |  | Dle DKM |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 632 | 200 | 126 400 |  | 30.6.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 632 | 400 | 252 800 |  | 31.10.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 035 200 |  | Dle DKM |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 632 | 700 | 442 400 |  | 31.10.2019 |
| 3.2.1.1 | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 | 500 | 7 500 |  |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25 | 500 | 12 500 |  |  |
| 3.2.1.3 | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 1 000 | 3 000 |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 632 | 800 | 505 600 |  | 31.8.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | 10 500 | 42 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 013 000 |  |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 645 | 400 | 252 800 |  | do 3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 252 800 |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 300 | 300 | 90 000 |  | Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 90 000 |  |  |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH |  |  |  |  |  | 1 035 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH |  |  |  |  |  | 1 013 000,00 |  |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH |  |  |  |  |  | 252 800,00 |  |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH |  |  |  |  |  | 90 000,00 |  |
| Celková cena díla bez DPH |  |  |  |  |  | 2 391 000,00 |  |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 502 110,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 2 893 110,00 |  |