**DODATEK č. 85-2018-504204/2**

**č.j. SPU 406388/2019**

ke smlouvě o dílo č. 84-2018-504204 ze dne 13.2.2018 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Bažantov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Stanislava Fojtíčková

**Bankovní spojení**: Česká národní banka

**Číslo účtu**: 3723001/0710

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.**

Adresa: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: KB Plzeň

##### Číslo účtu: 2485160297/0100

IČ: 26349469

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. Upřesnění POčtu měrných jednotek**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.09.2019 č.j. SPU 399397/2019 a ze dne 8.10.2019 č.j. SPU 405077/2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ), po zapsání geometrického plánu na obvod pozemkové úpravy do katastru nemovitostí, uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.4. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, etapa 3.5. Návrhové práce, dílčí fakturační celek 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, etapa 3.6. Mapové dílo se mění takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 220 | 479 |
| 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. – došetření | 100 bm | 155 | 137 |
| 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 230 | 0 |
| 3.4.4. Rozbor současného stavu | ha | 770 | 767 |
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 770 | 767 |
| 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení | ha | 770 | 767 |
| 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 770 | 767 |
| 3.6. Mapové dílo | ha | 770 | 767 |

Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceprací a méněprací takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí část** | **Původní cena v Kč bez DPH** | **Nová cena v Kč bez DPH** |
| 3.4.2. | 198 000,00 | 431 100,00 |
| 3.4.3. | 310 000,00 | 274 000,00 |
| 3.4.3. | 230 000,00 | 0,00 |
| 3.4.4. | 138 600,00 | 138 060,00 |
| 3.4.5. | 138 600,00 | 138 060,00 |
| 3.5.1. | 446 600,00 | 444 860,00 |
| 3.5.2. | 360 500,00 | 536 900,00 |
| 3.6. | 354 200,00 | 352 820,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Bažantov takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | **2 000** | 20 000 | 15.11.2018 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | ⁻ ⁻ ⁻ | **⁻ ⁻ ⁻** | ⁻ ⁻ ⁻ |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 685 | **680** | 465 800 | 15.11.2018 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 85 | **1 100** | 93 500 |
| Vektorizace vlastnické mapy | ha | 43 | **100** | 4 300 |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 479 | **900** | 431 100 | 15.11.2019 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 137 | **2 000** | 274 000 | 15.11.2019 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | **0** | 0 |  |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 4 | **2 500** | 10 000 | Termín dle DKM |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 767 | **180** | 138 060 | 30.3.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 767 | **180** | 138 060 | 30.3.2020 |
| **Přípravné práce celkem** (3.4.1.-3.4.5.) **bez DPH v Kč** | | | | | **1 574 820** | **Dle DKM** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 767 | **580** | 444 860 | 15.11.2020 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | **1 000** | 10 000 |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | **1 000** | 30 000 |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | **1 500** | 15 000 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 767 | **700** | 536 900 | 30.06.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | **10 000** | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** | | | | | **1 066 760** |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 767 | **460** | 352 820 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| **Mapového dílo celkem** (3.6.) **bez DPH v Kč** | | | | | **352 820** |  |
| **3.7.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 200 | **600** | **120 000** | do 30.9. v roce, ve kterém, došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč** | | | | | **120 000** |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 1 608 800,00 | 1 574 820,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 892 100,00 | 1 066 760,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 354 200,00 | 352 820,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 120 000,00 | 120 000,00 |
| **Celková Cena bez DPH** | **2 975 100,00** | **3 114 400,00** |
| **DPH v Kč** | 624 771,00 | 654 024,00 |
| **Celková Cena s DPH v Kč** | **3 599 871,00** | **3 768 424,00** |

**3. změna termínů plnění dílčích částí díla**

3.1. Termíny plnění uvedené v příloze ke SOD se mění takto:

Dílčí část Původní termín Nový termín

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu

katastrální hranice 30.03.2020 Termín dle DKM

**4. Závěrečná ustanovení**

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

4.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, který mění původní smlouvu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

* 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Plzni dne 7. 11. 2019 V Plzni dne 7. 11. 2019

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Lubor Pekarský

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

Státní pozemkový úřad