# DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 404-2016-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Zuzana Pilátová

Adresa: 						náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: 						+420 727 956 850

E-mail:							plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

## Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

Název sdružení:					POZEMKOVÉ ÚPRAV K+V s.r.o. a Ing. Helena

Krausová

Zhotovitel:						Pozemkové úpravy K+V s.r.o.

Sídlo: 							Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 						Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS: 						qzhp5bf

Bankovní spojení: 					Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 						5279999001/5500

IČ: 							29099323

DIČ: 							CZ29099323

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 404-2016-504204 ze dne 11. 4. 2016 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kočov“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Kočov.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dílčí části, a to následovně:

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z důvodu žádosti zpracovatele se mění termín plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na den 30.6.2020.

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

27. 2. 2020		   30.6.2020

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 404-2016-504204 – KoPÚ Kočov se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 33 | 1 000 | 33 000 |  | 31.10.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod |  | 3 000 | 0 |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 645 | 600 | 387 000 |  | 31.3.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | 1 000 | 0 |  |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 237 | 1 000 | 237 000 |  | 30.6.2017 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 1 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -39 | - 1 000 | -39 000 |  |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  | 30.6.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 |  | 30.4.2019 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 645 | 200 | 129 000 |  | 30.6.2017 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 1 Rozbor současného stavu | ha | -13 | 200 | -2 600 |  |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 645 | 400 | 258 000 |  | 31.10.2017 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 1 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -13 | 400 | -5 200 |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 027 200 |  | 30.4.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 645 | 700 | 451 500 |  | 31.10.2019 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 1 Vypracování plánu společných zařízení | ha | -13 | -700 | -9 100 |  |  |
| 3.2.1.1 | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | 500 | 15 000 |  |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 5 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | -15 | 500 | -7 500 |  |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50 | 500 | 25 000 |  |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 5 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | -25 | 500 | -12 500 |  |  |
| 3.2.1.3 | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 |  |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 5 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | -7 | 1 000 | -7 000 |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 645 | 800 | 516 000 |  | 30.6.2020 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 1 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | -13 | -800 | -10 400 |  |  |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | 10 500 | 42 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 013 000 |  |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 645 | 400 | 258 000 |  | do 3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí |
|  | Méněpráce z dodatku č. 1 Mapové dílo | ha | -13 | 400 | -5 200 |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 252 800 |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 300 | 300 | 90 000 |  | Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 90 000 |  |  |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH |  |  |  |  |  | 1 074 000,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH z dodatku č. 1 |  |  |  |  |  | -39 000,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH z dodatku č. 1 |  |  |  |  |  | -2 600,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH z dodatku č. 1 |  |  |  |  |  | -5 200,- |  |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH |  |  |  |  |  | 1 059 500,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH z dodatku č. 1 |  |  |  |  |  | -9 100,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH z dodatku č. 5 |  |  |  |  |  | -7 500,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH z dodatku č. 5 |  |  |  |  |  | -12 500,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH z dodatku č. 5 |  |  |  |  |  | -7 000,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH z dodatku č. 1 |  |  |  |  |  | -10 400,- |  |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH |  |  |  |  |  | 258 000,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH z dodatku č. 1 |  |  |  |  |  | -5 200,- |  |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH |  |  |  |  |  | 90 000,- |  |
| Celková cena díla bez DPH |  |  |  |  |  | 2 383 000,- |  |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 500 430,- |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 2 883 430,- |  |

III. Odůvodnění změny

3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny nutností projednání návrhu nového uspořádání pozemků na zastupitelstvu města Louny, které se bude konat v dubnu 2020 a dořešení převodů mezi ŘSD a Plzeňským krajem.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 404-2016-504204 ve znění dodatků č. 1 až 5, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

- Žádost zhotovitele o uzavření dodatku

V Plzni dne 28. 2. 2020                                                                 V Plzni dne 28. 2. 2020

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež					    	                 Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                            jednatel

Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

Ing. Helena Krausová

jednatel