# DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bzová, Krhov 
uzavřené dne 1. 7. 2015

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| Zastoupený: | Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | x x x x x x x x x x |
| Číslo účtu: | x x x x x x x x x x |
| Realizující pobočka: | Pobočka Uherské Hradiště |
| Sídlo pobočky: | Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště |
| Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon / e-mail: | x x x x x x x x x x |
| V technických záležitostech je oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon / e-mail: | x x x x x x x x x x |

dále jen „objednatel“

| Zhotovitel: | AGROPROJEKT PSO s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno |
| Zastoupený: | x x x x x x x x x x |
| IČ: | 41601483 |
| DIČ: | CZ41601483 |
| ID DS: | 784cctd |
| Bankovní spojení: | x x x x x x x x x x |
| Číslo účtu: | x x x x x x x x x x |
| Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném: | KS v Brně, oddíl C, vložka 2171 |
| Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon / e-mail: | x x x x x x x x x x |
| V technických záležitostech je oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon / e-mail: | x x x x x x x x x x |

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 1. 7. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bzová u Uherského Brodu“ a návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krhov u Bojkovic“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“).  Dne 27. 1. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 z důvodu upřesnění požadavků na zpracování PSZ pro k.ú. Bzová u Uherského Brodu a pro k.ú. Krhov u Bojkovic. Dne 30. 1. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2 důvodu nedostatečné výměry pozemků potřebných pro základní prvky PSZ a jednání s vlastníky o možném výkupu pozemků.

2.	Z důvodu komplikací při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků v k.ú. Krhov u Bojkovic, kdy v daném k.ú. není dostatečná výměra pozemků potřebná pro základní prvky PSZ, v návrhu nového uspořádání pozemků se nepodařilo toto dořešit výkupy, a v současné době je k zajištění dostatku výměry dohodnuta směna pozemků mezi městem Bojkovice a jedním z vlastníků, dochází k posunu termínu plnění díla.

3. 	S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností pro k.ú. Krhov u Bojkovic, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

3.2.2.  	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Termín ukončení: 30. 11. 2018

II.

1.	Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679  ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.

2. 	S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dále dohodly na následující změně smlouvy.

III.

Text článku 10 . Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10.9., který zní:

10.9.  	V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1. 7. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.

2.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 27. 8. 2018

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka v z. Ing. Lubomír Holubec zástupce ředitelky | AGROPROJEKT PSO s.r.o. x x x x x x x x x x jednatel |