Dodatek č. 4 k smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bzová u Hořovic“

uzavřené pod č.30/2019-537100 dne 9.9.2019 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

I. O b j e d n a t e l:					Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:		Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

e-mail:						beroun.pk@spucr.cz

ID DS:						z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

č. účtu:						3723001/0710

IČ:							01312774

DIČ:							CZ01312774 – není plátce DPH

a

II. Z h o t o v i t e l:	GB-geodezie, spol. s r.o.

Sídlo: 							Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina

Zastoupený:		Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX

Tel:							XXXXX / XXXXX

E-mail: 						XXXXX

Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s., Zlín

##### Číslo účtu:						115-6799070217/0100

IČ/DIČ:						26271044/CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bzová u Hořovic (dále jen KoPÚ).

původní znění:

I. O b j e d n a t e l:					Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:		Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Vyskočilová, Pobočka Beroun

Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

e-mail:						beroun.pk@spucr.cz

ID DS:						z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

č. účtu:						3723001/0710

IČ:							01312774

DIČ:							CZ01312774 – není plátce DPH

nové znění:

I. O b j e d n a t e l:					Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:		Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

e-mail:						beroun.pk@spucr.cz

ID DS:						z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

č. účtu:						3723001/0710

IČ:							01312774

DIČ:							CZ01312774 – není plátce DPH

Příloha č.1 k SOD - KoPÚ v k.ú. Bzová u Hořovic

Termín předání dílčího fakturačního celku:

3.4.5.		Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – termín dílčího fakturačního celku se mění z původního termínu 30.1.2022 na nový termín 30. 4. 2022

3.5.1. 		Vypracování plánu společných zařízení

3.5.1.a	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.1.b	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.1.c 	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- termín dílčího fakturačního celku se mění z původního termínu 30.6.2022 na nový termín 30. 9. 2022

3. 5. 2. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - termín dílčího fakturačního celku se mění z původního termínu 30.6.2023 na nový termín 30. 9. 2023

Odůvodnění: Posun termínu z důvodu komplikovaného zápisu geometrických plánů na obvodu KoPÚ v k.ú. Bzová u Hořovic.

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne:	29. 4. 2022					    V Brně dne: 29. 4. 2022

Z a   o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………	………………………………

Ing. Jiří Veselý	    Ing. Zdeněk Láska

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a 		      jednatel

hlavní město Praha	   GB-geodezie, spol. s r.o.

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. BZOVÁ u Hořovic - Dodatek č.4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | XX | XX | 30.9.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | XX | XX |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 448 | XX | XX | 30.9.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 638 | XX | XX |  |
|  | Zjišťování průběhu hranic pozemků řešených lesních porostů | 100 bm | 51 | XX | XX | 30.11.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 235 | XX | XX | 30.9.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 9 | XX | XX | 30.9.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1086 | XX | XX | 30.4.2021 |
|  | Studie odtokových poměrů 2) | ha | 1086 | XX | XX | 30.4.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1092 | XX | XX | 30.4.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 268 860 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1091 | XX | XX | 30.9.2022 |
| 3.5.1.a. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 55 | XX | XX |  |
| 3.5.1.b. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 64 | XX | XX |  |
| 3.5.1c. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 44 | XX | XX |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1091 | XX | XX | 30.9.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 3) | XX | XX | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 010 750 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 1092 | XX | XX | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 196 560 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 268 860 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 010 750 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 196 560 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 476 170 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 729 995,70 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 206 165,70 Kč |  |
| V Praze dne 29. 4. 2022 |  | V Brně dne 29. 4. 2022 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Ing. Zdeněk Láska |  |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha |  | jednatel, GB-geodezie, spol. s r.o. |  |  |  |  |