Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Černuc

uzavřené pod č. 11/2021-537100 objednatele ze dne 25. 5. 2021 sjednané dle § 2586

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi stranami

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový

úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00

Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková, Ing. Ondřej Nožička

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX / XXXXX

E-mail: i.capouskova@spucr.cz; o.nozicka@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„objednatel“)

a

HRDLIČKA spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem: Nám. 9.

května 45, 266 01 Tetín, IČO: 18601227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062.

Zastoupená: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem XXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

DIČ: CZ18601227

(„zhotovitel“)

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Důvodem vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je navýšení počtu měrných jednotek u již zpracované a odevzdané dílčí části díla 6.2.3 a změna termínu plnění dílčí části díla 6.2.5 dle přílohy SoD – položkového výkazu činností.

Z důvodu nesouhlasného stanoviska jednoho dotčeného vlastníka pozemků je nutné provést došetření části hranice obvodu pozemkových úprav. S uvedeným je spojena časová prodleva, která si vyžádá posunutí termínu plnění u dílčí etapy vypracování nároků vlastníků.

Článek II.

Změna měrných jednotek a posunutí termínu plnění

Na základě skutečností uvedených v Čl. I tohoto dodatku jsou doplněny nebo se mění položky 6.2.3 a 6.2.5 přílohy SoD – položkového výkazu činností následovně:

Původní stav

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 280 | 2 000 | 560 000,00 | 28. 2. 2022 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 928 | 230 | 213 440,00 | 15. 6. 2022 |

Nový stav

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 280 | 2 000 | 560 000,00 | 28. 2. 2022 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - DOŠETŘENÍ | 100 bm | 2 | 2 000 | 4 000 | 30. 6. 2022 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 928 | 230 | 213 440,00 | 31. 8. 2022 |

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s původní SoD, a to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísni ani pod nátlakem.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Ta ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

- Celková cena za provedení díla se změní z původní 2 871 520 Kč bez DPH na 2 875 520 Kč bez DPH.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Za objednatele:   					    	Za zhotovitele:

V Praze	13. 5. 2022		V Praze 10. 5. 2022

…………………………………				…………………………………

Ing. Jiří Veselý	   					Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		prokurista společnosti

Státní pozemkový úřad					HRDLIČKA spol. s r. o.

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černuc |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 919 | 320,00 | 294 080,00 | 15.11.2021 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 9 | 1 500,00 | 13 500,00 |  |  |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 280 | 2 000,00 | 560 000,00 | 28.2.2022 |  |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - DOŠETŘENÍ | 100 bm | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 30.6.2022 |  |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 928 | 230,00 | 213 440,00 | 31.3.2022 |  |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 928 | 230,00 | 213 440,00 | 31.8.2022 |  |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 298 460,00 | 31.8.2022 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 928 | 460,00 | 426 880,00 | 15.11.2022 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 70 | 460,00 | 32 200,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 5 | 11 500,00 | 57 500,00 |  |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | 460,00 | 460,00 | 30.6.2023 |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 928 | 885,00 | 821 280,00 | 30.6.2023 |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 27 600,00 | 55 200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 | 500,00 | 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 410 020,00 |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 928 | 180,00 | 167 040,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 167 040,00 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 298 460,00 |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 410 020,00 |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 167 040,00 |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 875 520,00 |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 603 859,20 |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 479 379,20 |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | HRDLIČKA spol.s r.o. |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |
| Datum: 13. 5. 2022 |  |  |  | Datum: 10. 5. 2022 |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Jaromír Prošek |  |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o. |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |
|  | xxxxx – nevyplňovat |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |  |