## List1
Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hrbov u Lhenic
| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 55 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 13 |  | 0
6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 364 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 190 |  | 0
6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 45 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 86 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 141 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 554 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 554 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 1.11.2024 *2)
6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 550 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 15 |  | 0
6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 65 |  | 0
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 15 |  | 0
6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 |  | 0
6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha
6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 |  | 0 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 |  | 0 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 |  | 0 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 550 |  | 0 | 1.11.2026
6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  | 0 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha
6.3.4 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.4 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.4 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | xxxxx
6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 554 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | [Obchodní firma Zhotovitele]
Místo: ………… |  |  |  | Místo: …………
Datum: ………… |  |  |  | Datum: …………
________________________________ |  |  |  | ________________________________
Ing. František Šebesta |  |  |  | Jméno: …………
vedoucí Pobočky Prachatice |  |  |  | Funkce: …………
1) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
2) Termín stanovuje Objednatel.