DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY

„Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín“

uzavřené dne 29.7.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatelem: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro

Jihomoravský kraj

Adresa: 	Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: 	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněni jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa,

vedoucí pobočky Hodonín

Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín

sídlo pobočky: 	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

tel. 	xxx Mgr. Bc. Milan Večeřa

xxx Bc. Jaroslava Sasínková

e-mail: 	hodonin.pk@spucr.cz

ID DS: 	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001 / 0710

IČ: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: 	SWIETELSKY stavební s.r.o

Odštěpný závod: 	SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: 	Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený: 	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxx a

xxx

- oba na základě plné moci

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx

Tel.: 	xxx

E-mail: 	xxx

ID DS: 	amx5p38

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.

Číslo účtu: 	212269343 / 0300

IČ: 	48035599

DIČ: 		CZ48035599, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

S ohledem na rozpočtové provizorium objednatele trvající 4 měsíce, pro které nebylo možné smluvně zajistit odsouhlasení méněprací a víceprací týkajících se změn výsadeb doprovodné zeleně podél dokončené stavby polní cesty C6 v k.ú. Hodonín, nemohlo být ani požádáno o změnu původně odsouhlasené druhové skladby zeleně a snížení počtu kusů stromů orgánem ochrany přírody a krajiny. Kolaudace stavby je podmíněna změnou rozhodnutí o kácení dřevin. Na základě uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

- čl. V Doba plnění, odst. 5. nově zní:

a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 prac. dnů před zahájením prací

b. Termín zahájení stavebních prací: 		05.08.2020

c. Termín dokončení stavebních prací: 	do 	11.07.2021

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 	do 	25.11.2022

e. Termín předání a převzetí díla – dílčí (bez výsadeb): 	do 	30.11.2021

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla – stavby polní cesty C6)

f. Termín předání a převzetí díla – dílčí (výsadba zeleně): 	do 	25.11.2022

nejpozději do 7 dnů od doručení kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla – výsadby zeleně)

g. Termín provedení 3-leté pěstební péče o vysazenou zeleň v rozsahu dle soupisu prací písemně odsouhlaseného objednatelem:

1. rok pěstební péče: 	do 	15.11.2023

2. rok pěstební péče: 	do 	15.11.2024

3. rok pěstební péče: 	do 	15.11.2025

- čl. V Doba plnění, odst. 6. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Uzlový bod č. 1.1:

1. Převzetí pevných bodů a vytyčení trasy cesty.

2. Vytyčení všech podzemních zařízení a ochranných pásem, zajištění kabelů, potrubí aj., předání.

3. Odvodňovací objekty: zemní práce, potrubí a zaústění, zasypání, skládky.

4. Zemní práce v trase:

– odstranění panelů a sejmutí ornice

– odstranění nevhodné (přebytečné) zeminy

– odkopávky - příčné a podélné přesuny

– pláň

– násypy a rozhrnutí ornice

– odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku

– odvezení panelů na místo určené jejich vlastníkem, nebo likvidace na skládce.

- termín plnění uzlového bodu 1.1: 	nejpozději do 	15.11.2020

Uzlový bod č. 1.2:

1. Převzetí pláně projektantem, geologem a objednatelem.

2. Vytvoření parapláně.

3. Konstrukční vrstvy vozovky.

- termín plnění uzlového bodu 1.2: 	nejpozději do 	11.07.2021

Uzlový bod č. 2.1:

1. Založení trávníku a výsadba stromů na upravených a obdělaných plochách

2. Likvidace zařízení staveniště

- termín plnění uzlového bodu 2.1.: 	nejpozději do 	25.11.2022

Uzlový bod č. 2.2:

1. Kolaudace, předání stavby a převzetí stavby

- termín plnění uzlového bodu 2.2: nejpozději do 7 dnů od doručení

kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín (protokolární předání a převzetí řádně

dokončeného díla) 	nejpozději do 	25.11.2022

- čl. IV Platební podmínky, odst. 3. nově zní:

Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 30.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 30.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury

- čl. IV Platební podmínky, odst. 9. nově zní:

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30.11. příslušného roku.

Čl. II.

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 5 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne: 31.5.2022	V Hodoníně dne: 31.5.2022

………………………………………..........	………………………………………...............

Ing. Renata Číhalová	xxx

ředitelka Krajského pozemkového úřadu	SWIETELSKY stavební s.r.o.

pro Jihomoravský kraj	(na základě plné moci)

v z. JUDr. Jarmila Báčová

………………………………………...............

xxx

SWIETELSKY stavební s.r.o.

(na základě plné moci)

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek