Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chaloupky v Brdech“

uzavřené pod č. objednatele: 14/2020-537100 dne 15. 5. 2020 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	  		              Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Sídlo : 			 		Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Tel.: 					XXXXX

E-mail:					p.prochazka1@spucr.cz

ID DS :				z49per3

Bankovní spojení: 			ČNB

Číslo účtu: 				3723001/0710

IČO: 	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

- Zhotovitel: 			AGROPLAN, spol. s r. o.

Sídlo:			Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený:		    	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX, XXXXX

Tel.:					XXXXX

E-mail:					XXXXX

ID DS:					pb5jxk5

Bankovní spojení:  			ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 				31405/0300

IČO:			48110141

DIČ:			CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 16154

dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chaloupky v Brdech.

K tomuto přistoupily smluvní strany na základě změny oprávněné osoby jednat v technických záležitostech ze strany zhotovitele.

III.

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 14/2020-537100 ze dne 15. 5. 2020 a na základě žádosti zhotovitele, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 162907/2022 ze dne 9. 5. 2022, se smluvní strany dohodly na nepodstatné změně závazku – méně práce u dílčích částech 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se mění měrné jednotky ze 207 MJ na 202 MJ a Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se mění  měrné jednotky z 9 MJ na 8 MJ. U etap 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo se mění měrné jednotky ze 485 MJ na 483 MJ.

Přesný počet měrných jednotek je uvedený v příloze dodatku v položkovém výkazu činností.

K této změně dochází z důvodu toho, že v rámci zpracování etapy zjišťování hranic obvodů  došlo k upřesnění měrných jednotek na skutečný vyšetřený stav v terénu.

IV.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 6. 6. 2022					V Praze dne 6. 6. 2022

Za objednatele:						      Za zhotovitele:

……………………………........                                        	    ..............................................

Ing. Jiří Veselý							   Ing. Petr Kubů

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                    jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                   		v z. Ing. Jana Švábová

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 - KoPÚ Chaloupky v Brdech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 19 | 1 500 |  | 28 500 |  | 30.11.2021 |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 9 | 3 000 |  | 27 000 |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 485 | 500 |  | 242 500 |  | 30.11.2021 |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 365 | 800 |  | 292 000 |  | 30.9.2022 |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 202 | 2 000 |  | 404 000 |  | 30.4.2022 |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 8 | 2 000 |  | 16 000 |  | 30.4.2022 |  |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 483 | 210 |  | 101 430 |  | 30.7.2022 |  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 483 | 210 |  | 101 430 |  | 30.9.2022 |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 212 860 |  | 30.9.2022 |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 483 | 210 |  | 101 430 |  | 30.5.2023 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 483 | 210 |  | 101 430 |  | 30.9.2023 |  |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 |  | 10 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 212 860 |  |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 483 | 200 |  | 96 600 |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 96 600 |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 212 860 Kč |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 212 860 Kč |  |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 96 600 Kč |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 522 320 Kč |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 319 687 Kč |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 842 007 Kč |  |  |  |  |
| V Praze dne 6. 6. 2022 |  | V Praze dne 6. 6. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Ing. Petr Kubů, v z. Ing. Jana Švábová |  |  |  |  |  |  |  |  |