Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy Objednatele č. 1: 44/2021–537100 ze dne 23. 12. 2021

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1194-2021-537212

KoPÚ v k.ú. Mýšlovice

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů

mezi

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Michal Solnický, Pobočka Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: m.solnicky@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 1“)

a

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.,

ředitel Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: miroslav.blabol@rsd.cz

ID datové schránky: zjq4rhz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3009-15937031/0710

DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 2“)

a

- GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec, jednatelé

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem: XXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: u2u8efa

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 7300002050/8040

DIČ: CZ26042452

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 092384/2022 dne 16. 3. 2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 114/2022 dne 17. 3. 2022), s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 4. 8. 2021 (účinnost od 5. 8. 2021) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek a na změně smluvních termínů předání Díla u Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýšlovice.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 178776/2022 dne 19. 5. 2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 246/2022 dne 19. 5. 2022).

III.

Navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.4. a 6.2.5. reaguje na aktualizaci a upřesnění obvodů upravovaného území a na upřesnění rozsahu řešeného a neřešeného území dle § 2 zákona. Žádost ze dne 16. 3. 2022 podal Zhotovitel vzhledem k tomu, že uvedené změny nebyly při zadávání zahrnuty a jsou nezbytné pro plnění veřejné zakázky. Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 a u dílčích částí Hlavních celků: 6.2.4 a 6.2.5 „Položkového výkazu činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Mýšlovice“ pro Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýšlovice takto:

a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 343 090,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 900 086,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 192 800,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 435 976 Kč |
| DPH 21 % | 511 554,96 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 947 530,96 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

b)  příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 „Položkový výkaz

činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Mýšlovice“

Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ u dílčí části Hlavních celků: 6.2.4 a 6.2.5:

6.2.4  Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ,

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.                   (ze 101 MJ na 113 MJ)

6.2.5  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona                  (z 64 MJ na 146 MJ)

IV.

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních termínů předání díla, v příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-53710 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Mýšlovice“ u Hlavního celku 6.2 a u jednotlivých dílčích částí: 6.2.2., 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2 takto:

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ do 31. 8. 2023

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty do 15. 11. 2022

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech do 15. 11. 2022

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. do 31. 5. 2023

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona do 31. 5. 2023

6.2.7 Rozbor současného stavu do 31. 5. 2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků do 31. 8. 2023

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") do 31. 3. 2024

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) do 31. 3. 2024

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) do 31. 3. 2024

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) do 31. 3. 2024

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) do 31. 3. 2024

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona do 31. 10. 2024

Ke změně výše uvedených smluvních termínů předání Díla dochází z důvodu navýšení počtu měrných jednotek u Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mýšlovice.

# V.

V rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mýšlovice došlo k personální změně na straně Objednatele č. 2, kdy ve smluvních záležitostech byl Ing. Zdeněk Kuťák nahrazen Ing. Miroslavem Blabolem, DiS. V technických záležitostech zůstává i nadále Ing. Miroslav Blabol, DiS.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří položkový výkaz činností.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

Dne: 8. 6. 2022

Za Objednatele č. 1:					     Za Objednatele č. 2:

Česká republika – Státní pozemkový úřad                       Ředitelství silnic a dálnic ČR

________________________________                              ___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS.

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: ředitel Správy Plzeň

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za Zhotovitele:

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)

________________________________

Jméno: Ing. Jan Plavec

Funkce: jednatel

Příloha: 1.Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Mýšlovice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 000,00 | 8 000,00 | 30.6.2022 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 4 000,00 | 40 000,00 |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 411 | 900,00 | 369 900,00 | 15.11.2022 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 71 | 1 400,00 | 99 400,00 |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 113 | 2 600,00 | 293 800,00 | 31.5.2023 |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 146 | 3 000,00 | 438 000,00 | 31.5.2023 |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 482 | 80,00 | 38 560,00 | 31.5.2023 |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 480 | 115,00 | 55 430,00 | 31.8.2023 |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 343 090,00 | 31.8.2023 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 482 | 450,00 | 216 900,00 | 31.3.2024 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 482 | 100,00 | 48 200,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 5 | 10 000,00 | 50 000,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 3 149,00 | 3 149,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 1 799,00 | 1 799,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 674,00 | 674,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 411 | 1 250,00 | 513 750,00 | 31.10.2024 |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 745,00 | 8 745,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 999,00 | 4 999,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 870,00 | 1 870,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 900 086,00 | xxxxx |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 482 | 400,00 | 192 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 192 800,00 | xxxxx |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 343 090,00 |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 900 086,00 |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 192 800,00 |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 435 976,00 |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 511 554,96 |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 947 530,96 |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Miroslav Blabol, Dis. |  |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: ředitel Správy Plzeň |  |  |  |
| GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení) |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jan Plavec |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkce: jednatel společnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |  |