## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {9c57bb67-fee5-4cb2-a577-8cef55d3ae2b}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021/14-Vodni_tune | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Moutnice | [6 empty] | Datum: |  | 15. 4. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | VZD INVEST, s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2021/14-Vodni_tune
| Stavba: | [6 empty] | Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice
| Místo: | [6 empty] | Moutnice |  |  |  |  | Datum: |  | 15. 4. 2022
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | VZD INVEST, s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9c57bb67-fee5-4cb2-a577-8cef55d3ae2b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 02 |  |  |  | Biocentrum BC5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f556945b-0dc8-428c-8e25-ec0fa78ea3cb} | {9c57bb67-fee5-4cb2-a577-8cef55d3ae2b} | 2
/ |  |  | SO 02.1 - BC5 |  |  |  | Vodní tůně |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {ed423a31-c718-4c2f-9931-5122924d4e27} | {f556945b-0dc8-428c-8e25-ec0fa78ea3cb}
/ |  | VRN-SO 02 vodni tuně |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1813d339-a02e-437c-83ea-03e69f578849} | {9c57bb67-fee5-4cb2-a577-8cef55d3ae2b} | 2

## SO 02.1 - BC5 - Vodní tůně
{ed423a31-c718-4c2f-9931-5122924d4e27}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice
Objekt:
SO 02 - Biocentrum BC5
Soupis:
SO 02.1 - BC5 - Vodní tůně
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VZD INVEST, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice
Objekt:
SO 02 - Biocentrum BC5
Soupis:
SO 02.1 - BC5 - Vodní tůně
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 4. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VZD INVEST, s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice
Objekt:
SO 02 - Biocentrum BC5
Soupis:
SO 02.1 - BC5 - Vodní tůně
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 4. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VZD INVEST, s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 135.0627 |  | 0.076 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 135.0627 |  | 0.076 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.016317 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | hod | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 4.0792e-05 | 0.016317 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336444928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 50*8 |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | počet dní x 8 hodin denně |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101302 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | den | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -886813968
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 121151127 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm | m2 | 5120 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558323629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1600 |  | 1600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodní tůň č.1 - plocha terénního zásahu x tl. 0,5 m - (800 m3) |  | 1600 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3200 |  | 3200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodní tůň č.2 - plocha terénního zásahu x tl. 0,5 m - (1600 m3) |  | 3200 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 320 |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodní tůň č.3 - plocha terénního zásahu x tl. 0,5 m - (160 m3) |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5120 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 122251407 | Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 | m3 | 5520 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1157871654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251407 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1500 |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop - vodní tůň č.1 |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3930 |  | 3930 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop - vodní tůň č.2 - (v kubaturách je započítán i výkop pro pojovací koryto a odtokové koryto) |  | 3930 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop - vodní tůň č.3 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5520 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162306111 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m | m3 | 720 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1286914390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162306111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 360*2 |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vodorovné přemístění ornice určené k ohumusování dotčených ploch stavební mechanizací + ohumusování břehů tůní- přesun na mezideponii tam i zpět |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162606111 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 3000 do 4000 m | m3 | 2200 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1930508627
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162606111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2200 |  | 2200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvoz ornice na parcelu č. 5780, k.ú. Moutnice - celková vzdálenost do 4 km |  | 2200 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2200 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 5520 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848478494
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5520 |  | 5520 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvoz zeminy na skládku - pískovna Bratčice - vzdálenost 20 km - celkové množství vytěžené zeminy |  | 5520 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5520 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 55200 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121232587
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5520*10 |  | 55200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příplatek k odvozu zeminy na skládku - skládka Bratčice - celkové množství zeminy (m3) x počet zbývajících km |  | 55200 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55200 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 166151101 | Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 2760 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1151977940
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/166151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5520/2 |  | 2760 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přehození výkopku - 1/2 z celkového množství výkopku je uvažována jako těžba pod HPV - výkopek bude přehozen a následně naložen |  | 2760 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2760 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 167103101 | Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění | m3 | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 641690026
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167103101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 360 |  | 360 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Naložení ornice z mezideponie, použití na ohumusování ploch kolem vodních tůní + dotčených ploch stav. mechanizací |  | 360 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 2760 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1683133815
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5520/2 |  | 2760 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Naložení přehozeného výkopku na dopravní prostředek - je počítáno s 1/2 z celkového množství |  | 2760 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2760 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 8832 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1374699538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5520*1,6 |  | 8832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Poplatek za uložení vytěžené zeminy |  | 8832 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8832 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171251101 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 5520 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1599215464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5520 |  | 5520 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uložení sypaniny na skládce do násypů nezhutněných |  | 5520 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5520 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181006111 | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m | m2 | 25600 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332796324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181006111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 22000 |  | 22000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozprostření ornice na ZPF v průměrné tl. 0,1 m |  | 22000 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3600 |  | 3600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ohumusování dotčených ploch stavbou vytěženou ornicí |  | 3600 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25600 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 3250 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -441465454
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3250 |  | 3250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úprava dna vodních tůní + dotčených ploch stavební mechanizací |  | 3250 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 182151111 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m2 | 5650 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23826207
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5650 |  | 5650 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Svahování břehů vodních tůní - celková plocha - změřeno v digitální verzi PD |  | 5650 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5650 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 183408312 | Smykování na plochách jednotlivě přes 1 ha, v půdě střední | ha | 2.56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168076725
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183408312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,56 |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úprava pozemku smykováním po provedení hluboké orby |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 183551114 | Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu přes 5° | ha | 2.56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 573811527
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183551114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,56 |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hluboká orba po rozprostření ornice na ZPF |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | R1 | D+M Příjezd na staveniště a po staveništi Položka obsahuje: - dodávka + montáž panelů pro přejezd přes inženýrské sítě - Vírský vodovod - LT DN 150, kolmé křížení min. ve 2 místech - dopravu materiálu na staveniště, včetně přesunu po staveništi, - betonový panel 3000x1000x150 mm, 30,0 ks - štěrkopískový podsyp tl. 0,2 m, - odstranění dočasné konstrukce. Zpevnění přejezdu po staveništi pomocí dřevěných matrací. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1021760616
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příjezd na staveniště přes betonové panely + zpevnění příjezdu pomocí dřevěných matrací |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 120.0423 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 452218142 | Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu | m3 | 5.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.8333 | 14.8749 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948643520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452218142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,5*0,5*3 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zajišťovací práh na MC - průřezová plocha x tl. prahu x počet ks |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 462511270 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | m3 | 49.28 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.1341 | 105.1675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1900223890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511270 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,8+8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Opevnění propojovacího koryta mezi vodní tůní č.1 a č.2 - šířka dna 1,0 m, opevnit břehy do výšky 0,5 m, tl. 0,4 m |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12+12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Opevnění odtokového koryta z vodní tůně č. 1 - šířka dna 1,0 m |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6*1,6*0,4)+(1,8*6*0,4*2) |  | 12.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Opevnění soutoku - dno + břehy - délka x šířka x tl. + šikmá délka x délka x tl. x oba břehy |  | 12.48 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.0041 |  | 0.076 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | R11 | Bude vybudováno broukoviště z dřeva různých druhů. Dřeviny nesmí být napuštěny nebo natřeny ochrannými nátěry proti houbám. Položka obsahuje:výkopy a uložení zeminy okolo broukoviště, uložení dřevin do země, manipulace a dovoz dřevní hmoty + případné zakoupení dřevní hmoty. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -148477289
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | r8 | V rámci položky dojde k rozmístění mrtvého dřeva do vodních tůní. Položka obsahuje vodorovný, svislý přesun, uložení a veškerou manipulaci s dřevem spojenou. Dřeviny nesmí být na puštěny nebo natřeny ochranými nátěry nebo postřiky proti houbám. V případě nedostatku vhodného dřeva v místě stavby je v rámci položky i poplatek na zakoupení dřevní hmoty. Předpokládané množství: Do vodní tůně č.1 a č.2 bude umístěno dříví o objemu max. 4 m3. 2m3/jedna vodní tůň. Do vodní tůně č.3 bude umístěno max. 0,5 m3 dřevní hmoty. Přesné množství bude odsouhlaseno investorem akce. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 983065919
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | VRN-R11 | Dočasný přejezd DN1000 | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054651970
| P |  | Poznámka k položce: Přes bezejmenný přítok - HOZ bude zřízen dočasný přejezd, který bude sloužit pro realizaci stavby, ale i pro provádění následné péče. Dočasný přejezd bude proveden z plastového potrubí DN 1000, min. SN 8. V ceně je započteno: Dodávka + montáž potrubí Potrubí DN1000, délky 12,0 m Obsyp potrubí zeminou Pojízdná vsrva - štěrkodrť tl. 0,3, frakce 32-63 - množství cca 8,0 m3 Opevnění návodního i vzdušného líce rovnaninou tl. 0,4 m - množství cca 20,0 m3 | [14 empty] | P | 2
25 | K | VRN-R12 | Demontáž dočasného přejezd DN1200 | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 867361553
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž dočasného přejezdu přes Moutnický potok - dočasný přejezd bude po ukončení následné péče odstraněn. V ceně je započteno: Demontáž, vč. poplatku za uložení kamene i potrubí Kámen může být využit na recyklační skládce, popř. může být použit na jiné stavbě. Poplatky související s uložením materiálu např. na skládku, hradí zhotovitel z vlastních zdrojů. Vodorovný i svýslý přesun na staveništi i momo něj. | [14 empty] | P | 2
26 | K | VRN-R13 | Demontáž dočasného přejezd DN1000 | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1839853618
27 | K | VRN-R10 | Dočasný přejezd DN1200 | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1402334974
| P |  | Poznámka k položce: Přes Moutnický potok bude zřízen dočasný přejezd, který bude sloužit pro realizaci stavby, ale i pro provádění následné péče. Dočasný přejezd bude proveden z plastového potrubí DN 1200, min. SN 8. V ceně je započteno: Dodávka (doprava na místo i doprava po staveništi) Montáž potrubí Potrubí DN1200, délky 12,0 m Obsyp potrubí zeminou Pojízdná vsrva - štěrkodrť tl. 0,3 m, frakce 32-63 - množství cca 8,0 m3 Opevnění návodního i vzdušného líce rovnaninou tl. 0,4 m - množství cca 20,0 m3 | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 998331011 | Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m | t | 135.063 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337408611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011 | [14 empty] | Online PSC | 2

## VRN-SO 02 vodni tuně - Ve...
{1813d339-a02e-437c-83ea-03e69f578849}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice
Objekt:
VRN-SO 02 vodni tuně - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VZD INVEST, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice
Objekt:
VRN-SO 02 vodni tuně - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 4. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VZD INVEST, s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice
Objekt:
VRN-SO 02 vodni tuně - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 4. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VZD INVEST, s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01428 |  | 0.266 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01428 |  | 0.266 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01428 |  | 0.266 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VRN-R1 | Zpracování předání dok. skuteč. provedení stavby (3pare+1v elkt. formě) | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525206807
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování předání dok. skuteč. provedení stavby (3pare+1v elkt. formě) objednavateli v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, fotodokumentace | [14 empty] | P | 2
2 | K | VRN-R10 | Informační cedule | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200483398
| P |  | Poznámka k položce: Na stavbě bude umístěna informační cedule týkající se stavby. | [14 empty] | P | 2
3 | K | VRN-R11 | Archeologický průzkum | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 767704467
| P |  | Poznámka k položce: Po sejmutí ornice bude proveden archeologický průzkum. | [14 empty] | P | 2
4 | K | VRN-R12 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště+ cedule BOZP. | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1002794183
5 | K | VRN-R13 | Zřízení dočasného přístupu | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140546068
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Jedná se o přípravné práce na parcelách, které budou sloužit k dočasnému přístupu při realizaci a přístupu po dobu následné péči. Založení trávníku na půdě předem připravené výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo svahu do 1:5 - plocha 7 855 m2. Dále obsahuje obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině neb na svahu do 1:5, obdělání půdy kultivátorováním a vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 na ploše 7 855 m2. Uvalcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5, plocha 7 855 m2. Po založení bude provedeno pokosení trávníku 2x ročně. | [14 empty] | P | 2
6 | K | VRN-R16 | Příplatek za činnost v ochranných pásmech inženýrských sítí | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -500739079
| P |  | Poznámka k položce: Budou dodrženy veškeré podmínky správců sítí. | [14 empty] | P | 2
7 | K | VRN-R2 | Zpracování zaměření skutečného provedení stavby-geodetické části dokumentace(3pare+1v elekt. formě) | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -789788275
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování zaměření skutečného provedení stavby-geodetické části dokumentace(3pare+1v elekt. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, fotodokumentace | [14 empty] | P | 2
8 | K | VRN-R3 | Po dokončení stavby bude zpracován geometrický plán. | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -566163231
9 | K | VRN-R4 | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii apod. | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756697535
10 | K | VRN-R5 | Vytyčení stavby | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -644769054
| P |  | Poznámka k položce: Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických praci) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví | [14 empty] | P | 2
11 | K | VRN-R6 | Vytyčení inženýrských sítí | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82875202
| P |  | Poznámka k položce: Vytyčení inženýrských sítí odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví Vytyčení Vírského vodovodu - hloubkové uložení + směrové Vytyčení plynovodu pod SO-04 Vytyčení kabelů společnosti CETIN - SO-04 | [14 empty] | P | 2
12 | K | VRN-R7 | Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedení do původního stavu, včetně pasportizace komunikací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032185507
| P |  | Poznámka k položce: Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedení do původního stavu . Plochy určené k příjezdu budou uvedeny do původního stavu. V rámci položky je započítáno čištění příjezdových tras v průběhu stavby + oprava do původního stavu po dokončení stavby!!! Pozemky využívané k příjezdu budou uvedeny do původního stavu!!! Po realizaci dojde k urovnání a osetí travní směsí pozemků. Před zahájením stavby bude proveden pasport komunikací - fotodokumentace + video. | [14 empty] | P | 2
13 | K | VRN-R8 | Dopravní značení D+M | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -925631291
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje osazení veškerého dopravního značení - např. značka upozorňující na výjezd vozidel ze stavby... V rámci položky bude zajištěno projednání značení a jeho odsouhlasení. | [14 empty] | P | 2
14 | K | VRN-R9 | Rozbor zeminy Před zahájením stavby provede zhotovitel rozbor zeminy pro nakládání s odpady | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -946869863

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST