# Dodatek ke smlouvě O DÍLO

# č. 1160/2021-541101

- uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXX

E-mail: m.srnkova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245 26101 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Bank a.s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(„Zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. 1160/2021-541101

Předmět a účel dodatku

Při kontrole předběžného obvodu KoPÚ Luhov u Mimoně bylo zjištěno, že dle současně platné legislativy je nutné zahrnout do neřešených pozemků pozemky se stavbou včetně zastavěné plochy a také pozemky s duplicitním vlastnictvím. Současně bude nutná změna vnějšího obvodu KoPÚ. Z těchto důvodů je nutné navýšit měrné jednotky a posunout termíny odevzdání některých dílčích částí.

Na úvodním jednání došlo k upřesnění předmětu a rozsahu šetření, a tím k rozšíření požadovaných přípravných prací takto:

Hlavní celek „Přípravné práce“ je upraven v následujících dílčích částech:

6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Počet měrných jednotek se mění z 209 na 210.

Cena se zvyšuje o částku 2 100,00 Kč na celkovou částku za položku 6.2.4 na 441 000,00 Kč bez DPH.

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

Počet měrných jednotek se mění z 62 na 84.

Cena se zvyšuje o částku 51 700,00 Kč na celkovou částku za položku 6.2.5 na 197 400,00 Kč bez DPH.

Uvedené změny závazku jsou změnami vyhrazenými dle článku č. 17 odst. 6 smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedeného se mění termíny odevzdání dílčích částí následovně:

6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

termín odevzdání se mění z 31. 7. 2022 na nový termín 31. 10. 2022.

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

termín odevzdání se mění z 31. 7. 2022 na nový termín 31. 10. 2022.

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ,                                      včetně označení lomových bodů

termín odevzdání se mění z 31. 7. 2022 na nový termín 31. 10. 2022.

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

termín odevzdání se mění z 31. 10. 2022 na nový termín 30. 1. 2023.

Ostatní termíny zůstávají beze změny.

- Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 260 100,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 199 200,56 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 174 199,44 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 633 500,00 Kč |
| DPH 21 % | 553 035,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 186 535,00 Kč |

| Čl. III Závěrečná ustanovení 1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1160/2019-541101 zůstávají v platnosti. 2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 3. Dodatek bude podepsán elektronicky. 4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností. 5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Liberci dne: 28.6.2022 V Příbrami dne: 28.6.2022 |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:; Za zhotovitele:. Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj; Vladimír Luks jednatel společnosti GEDETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.. |  |