DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha

Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Martin Houfek, Pobočka Nymburk

Adresa:	Soudní 17/3, 288 00 Nymburk

Tel.	XXXXX

E-mail:	m.houfek@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEPARD s. r. o.

Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupený:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Tel./Fax:	XXXXX

E-mail:	XXXXX

ID DS:	hxp776s

Bankovní spojení:	Fio banka, a. s.

Číslo účtu:	2300284681/2010

IČO:	61499552

DIČ:	CZ61499552

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 30558

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:    XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

se společností GEPARD s.r.o. dne 9. 9. 2020 uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Dymokury, Černá Hora a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ).

Důvodem pro změnu termínu v plnění smlouvy o dílo KoPÚ Dymokury a Černá Hora je:

Čl. I.

- V průběhu šetření hranic obvodu KoPÚ a hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona byly ve 4 lokalitách shledány výrazné rozdíly mezi stavem zjištěným v terénu oproti evidenci katastru nemovitostí – odchylky v katastrální mapě. Na podkladě tohoto zjištění byla zahájena jednání s dotčenými vlastníky a Katastrálním pracovištěm Nymburk ve snaze vyřešit nesoulad aktuálního stavu evidence katastru nemovitostí oproti zjištěnému stavu. V předmětné věci proběhlo dne 13. 4. 2022 pracovní jednání na Katastrálním pracovišti Nymburk. Z jednání vyplynulo, že pro zápis obvodu KoPÚ bude třeba provést doplňující zjišťování průběhu hranic tak, aby za účasti vlastníků byla posouzena logická návaznost hranice KoPÚ na platný stav zobrazení hranic v katastrálním operátu tak, aby ve výsledku nedošlo k nežádoucí deformaci katastrální mapy.

Dle uzavřené smlouvy o dílo (dále i SOD) pro dokončení etapy:

3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- byl termín stanoven do 31. 5. 2022

– nově do 30. 9. 2022

- počet měrných jednotek pro zjišťování obvodu KoPÚ původně uveden 300 – nově 326

- počet měrných jednotek pro zjišťování hranic pozemků neřešených původně uveden 24 – nově 27

- celková výměra pozemků řešených i neřešených původně uvedena 875 ha – nově 872 ha

- návrh nového uspořádání pozemků původně uveden na výměře 873 ha - nově 870 ha.

Další termíny zakotvené do uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. II.

Změna rozsahu plnění, změna počtu měrných jednotek, má průmět do výše smluvní ceny:

- zjišťování obvodu KoPÚ nárůst o 26 jednotek x 2 200,00 Kč = 57 200,00 Kč, tj.                +1,745%

- zjišť. obvodu neřešených pozemků nárůst o 3 jednotky x 3 000,00 Kč = 9 000,00 Kč, tj.   +0,275%

- rozbor současného stavu pokles o 3 jednotky x 300,00 Kč = 900,00 Kč, tj.                         -0,028%

- dokumentace soupisu nároků pokles o 3 jednotky x 250,00 Kč = 750,00 Kč, tj.                   -0,023%

- vypracování plánu společných zařízení pokles o 3 jednotky x 600,00 Kč = 1 800,00 Kč, tj. -0,055%

- výškopisné zaměření zájmového území pokles o 3 jednotky x 20,00 Kč = 60,00 Kč, tj.       -0,002%

- vypracování návrhu nového uspořádání pokles o 3 jednotky x 600,00 Kč = 1 800,00 Kč, tj.  -0,055%

- mapové dílo pokles o 3 jednotky x 450,00 Kč = 1 350,00 Kč, tj.  			       -0,041%

Celkem procentní odchylka v absolutním součtu = 2,224%

Celková smluvní cena byla dosud vedena v částce 3 278 500,00 Kč, nově 3 338 040,00 Kč bez DPH

DPH 21%								          700 988,40 Kč

Celková smluvní cena byla dosud vedena v částce 3 966 985,00 Kč, nově 4 039 028,40 Kč vč. DPH

Nedílnou přílohu dodatku ke smlouvě o dílo tvoří položkový výkaz činností, který detailně rekapituluje jednotlivé činnosti spojené s návrhem komplexních pozemkových úprav, uvádí nový termín pro plnění části ozn. 3.4.3. a uvádí upravené závazky některých finančního plnění.

Čl. III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto Dodatku č.1 zůstávají beze změny. Dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.

- Čl. IV.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Praze dne 4. 7. 2022 | V Praze dne 4. 7. 2022 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Tomáš Krátký jednatel GEPARD s. r. o. |
| Příloha: Položkový výkaz činností |

Dodatek č.1 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek

| Příloha k Dodatku č.1- KoPÚ Dymokury-Černá Hora |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 39 | 700,00 | 27 300,00 | 30.6.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 35 | 3 500,00 | 122 500,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 839 | 350,00 | 293 650,00 | 31.8.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 36 | 700,00 | 25 200,00 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 7 | 2 050,00 | 14 350,00 | 31.10.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 326 | 2 200,00 | 717 200,00 | 30.9.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 27 | 3 000,00 | 81 000,00 | 30.9.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 74 | 1 000,00 | 74 000,00 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 872 | 300,00 | 261 600,00 | 30.11.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 872 | 250,00 | 218 000,00 | 28.4.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 834 800,00 | 28.4.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 872 | 600,00 | 523 200,00 | 30.4.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 872 | 20,00 | 17 440,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 230 | 100,00 | 23 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 12 | 100,00 | 1 200,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 870 | 600,00 | 522 000,00 | 30.04.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 12 000,00 | 24 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 110 840,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 872 | 450,00 | 392 400,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 392 400,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 834 800,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 110 840,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 392 400,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 3 338 040,00 |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 700 988,40 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 4 039 028,40 |
| V Praze dne 4. 7. 2022 | V Praze dne 4. 7. 2022 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Tomáš Krátký, jednatel GEPARD s. r. o. |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4. |
| 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice. |
| Položkový výkaz činností: |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A - pozemky řešené dle § 2 |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 - určí zadavatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace |  |  |  |  |  |
| MJ - Závazné měrné jednotky |  |  |  |  |  |