Číslo smlouvy objednatele: 33/2019-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ v k.ú. Chmelná u Vlašimi

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:                                                          	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov                          Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Adresa:                                                              	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma, Pobočka Benešov

Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.	XXXXX

E-mail:	o.tuma@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel (reprezentant sdružení):	AREA G. K. spol. s r.o.

Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX

Tel./Fax:	XXXXX / XXXXX

E-mail:	XXXXX

ID DS:	jyem6ry

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19–4040960207/0100

IČ:	25094459

DIČ:	CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Zhotovitel (podal nabídku společně):                   Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

Sídlo:                                                                         XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395

01 Pacov

IČO:                                                                           43820654

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Dochází k navýšení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u následujících etap:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

počet MJ dle smlouvy o dílo: 157

počet MJ dle skutečného provedení: 165

cena za MJ bez DPH: 1 700 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 266 900 (157 MJ x 1 700 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 280 500 Kč (165 MJ x 1 700 Kč/MJ)

V rámci smlouvy o dílo se jedná o vícepráce ve výši 13 600 Kč bez DPH (8 MJ x 1 700 Kč/MJ)

3.5.1.  Vypracování plánu společných zařízení

počet MJ dle smlouvy o dílo: 211

počet MJ dle skutečného provedení: 216

cena za MJ bez DPH: 700 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 147 700 Kč (211 MJ x 700 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 151 200 Kč (216 MJ x 700 Kč/MJ)

V rámci smlouvy o dílo se jedná o vícepráce ve výši 3 500 Kč bez DPH (5 MJ x 700 Kč/MJ)

3.5.i.a)  Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

počet MJ dle smlouvy o dílo: 211

počet MJ dle skutečného provedení: 216

cena za MJ bez DPH: 150 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 31 650 Kč (211 MJ x 150 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 32 400 Kč (216 MJ x 150 Kč/MJ)

V rámci smlouvy o dílo se jedná o vícepráce ve výši 750 Kč bez DPH (5 MJ x 150 Kč/MJ)

3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

počet MJ dle smlouvy o dílo: 211

počet MJ dle skutečného provedení: 216

cena za MJ bez DPH: 900 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 189 900 Kč (211 MJ x 900 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 194 400 Kč (216 MJ x 150 Kč/MJ)

V rámci smlouvy o dílo se jedná o vícepráce ve výši 4 500 Kč bez DPH (5 MJ x 900 Kč/MJ)

Celková cena díla se navyšuje o 22 350 Kč na 1 202 400 Kč bez DPH.

Odůvodnění dodatku:

Ke zvýšení počtu měrných jednotek u výše uvedených etap prací dochází z důvodu změny hranice vnitřního obvodu na základě dohody zástupců obce, katastrálního úřadu, státního pozemkového úřadu a zpracovatele pozemkové úpravy po provedené rekognoskaci terénu a místního šetření. Dále ke zvýšení počtu měrných jednotek dochází z důvodu změny hranice vnějšího obvodu KoPÚ, kdy na žádost Obce Chmelná byla do pozemkové úpravy zahrnuta část sousedního k.ú, Jeníkov u Vlašimi za účelem odstranění hrubého nesouladu hranic vodního toku evidovaného v katastru nemovitostí. Se změnou vnějšího obvodu vyslovily souhlas Obec Chmelná, Městys Čechtice a zástupce Katastrálního pracoviště Benešov.

Čl. lI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 11. 7. 2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………….	………………………………

Ing. Jiří Veselý	             Milan Nový                             ředitel Krajského pozemkového úřadu                                reprezentant společného plnění závazku

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                    dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chmelná u Vlašimi |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 15 | 500 | 7 500 | 28.2.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 7 | 2 000 | 14 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 194 | 800 | 155 200 | 30.7.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 26 | 1 000 | 26 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6) | 100 bm | 72 | 1 500 | 108 000 | 30.6.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 165 | 1 700 | 280 500 (z toho méně práce 8 500, dod.č. 2) | 31.10.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 220 | 300 | 66 000 | 31.3.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 220 | 300 | 66 000 | 30.6.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 714 700 (723 200 - 8 500 méně práce, dod.č. 2) | 30.6.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 216 | 700 | 151 200 | 31.5.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 216 | 150 | 32 400 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 51 | 500 | 25 500 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 12 | 1 000 | 12 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 216 | 900 | 194 400 | 31.5.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 445 500 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 211 | 200 | 42 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 714 700 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 445 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 42 200 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 202 400 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 252 504 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 454 904 Kč |
| V Praze dne 11. 7. 2022 | V Praze dne 11. 7. 2022 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý | Milan Nový |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | reprezentant společného plnění závazku PROJEKCE & AREA G.K. |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |
| 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. |  |  |
| 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |
| 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. |
| Položkový výkaz činností: |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A - pozemky řešené dle § 2 |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 - určí zadavatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace |  |  |  |  |  |
| MJ - Závazné měrné jednotky |  |  |  |  |  |