DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 17/2019-537100 (KoPÚ Chorušice)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 					Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: 						Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.

m. Praha

Adresa: 					Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený: 					Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Gabriela Poláková, Pobočka Mělník

Ing. Oldřich Smolík, Pobočka Mělník

Adresa: 					Bezručova 109, 276 01 Mělník

Tel. 						XXXXX, XXXXX

E-mail: 					melnik.pk@spucr.cz

ID DS: 					z49per3

Bankovní spojení: 				ČNB

Číslo účtu: 					3723001/0710

IČO: 						01312774

DIČ: 			CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: 					HRDLIČKA spol. s r. o.

Sídlo: 						nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupený: 					Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXX

Tel./Fax: 					XXXXX

E-mail: 					XXXXX

ID DS: 					caxt3mz

Bankovní spojení: 				Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun

Číslo účtu: 					300345131/0100

IČO: 						18601227

DIČ: 						CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka

4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. objednatele: 17/2019-537100, uzavřené dne 18. 7. 2019 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem HRDLIČKA spol. s r. o., Tetín, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3.

I.

V souvislosti se zápisem KoPÚ Velký Újezd u Chorušic včetně části k.ú. Chorušice do katastru nemovitostí, přičemž došlo ke změně situace rozmístění pozemků v části k.ú. Chorušice řešené i v rámci KoPÚ Chorušice, s chybným postupem Katastrálního pracoviště Mělník při zápisu ZPMZ č. 243, dále v návaznosti na pozastavení výkupů pozemků z důvodu rozpočtového provizoria a dle zápisu z kontrolního dne ze dne 14. 6. 2022 se mění termín dokončení etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona takto:

Termín ukončení: 30. 11. 2022

Důvod posunu termínu:

- zápis výsledků KoPÚ Velký Újezd u Chorušic včetně části k.ú. Chorušice do katastru nemovitostí,

přičemž došlo ke změně situace v uspořádání pozemků v části k.ú. Chorušice řešené i v rámci KoPÚ

Chorušice a je nutné vystavení nároků a jejich rozeslání dotčeným vlastníkům

- řešení chybného postupu Katastrálního pracoviště Mělník při zápisu ZPMZ č. 243, zjištěné

zpracovatelem KoPÚ Chorušice dne 6. 5. 2022, kdy došlo ke zrušení vyšetřených bodů č. 247-10 a

247-172 v rámci zjišťování průběhu hranic KoPÚ Chorušice a k nápravě došlo začátkem června

2022

- pozastavení výkupů pozemků z důvodu rozpočtového provizoria, kdy nebylo možné vypracované

znalecké posudky uhradit a předat je Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní

město Praha, jako jejich zadavatelem, Pobočce Mělník. K předání došlo až začátkem května 2022 a

v současné době probíhají jednání s vlastníky ve věci samotných výkupů a podepsání kupních

smluv.

- předpoklad bezproblémového zápisu kupních smluv do katastru nemovitostí - srpen 2022

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 17/2019-537100 uzavřené dne 18. 7. 2019 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dne 15. 7. 2022

Z a  o b j e d n a t e l e:				Z a  z h o t o v i t e l e:

…………………………………………			…………………………………….

Ing. Jiří Veselý					Jaromír Prošek

ředitel Krajského pozemkového úřadu 	prokurista společnosti

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chorušice včetně částí k.ú. Zahájí u Chorušic a Mělnické Vtelno |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 500 | 12 000 | 31. 1. 2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 3 000 | 24 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 520 | 500 | 260 000 | 29. 2. 2020 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 182 | 1 600 | 291 200 | 30. 9. 2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 10 000 | 0 | 30. 9. 2020 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 40 | 1 000 | 40 000 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 519 | 300 | 155 700 | 13. 11. 2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 497 | 350 | 173 950 | 28. 2. 2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - dopracování etapy v k.ú. Velký Újezd u Chorušic | ha | 22 | 350 | 7 700 | do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 964 550 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 519 | 900 | 467 100 | 30. 10. 2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 26 | 800 | 20 800 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 37 | 1 000 | 37 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 519 | 1 100 | 570 900 | 30. 11. 2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 125 800 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 519 | 300 | 155 700 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 155 700 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 964 550 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 125 800 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 155 700 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 246 050 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 471 670,50 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 717 720,50 Kč |  |
| V Praze dne 15. 7. 2022 |  | V Praze dne 15. 7. 2022 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Jaromír Prošek |  |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o. |  |  |  |  |