Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ješín

uzavřené pod č. 23/2019-537100 objednatele ze dne 5.8. 2019 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:		                          	  Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a

hlavní město Praha

Sídlo:			     		               Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupen:                                                           Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno

Michaela Mancini, Pobočka Kladno

Adresa:                                                                  nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Telefon:                                                                 XXXXX

E-mail:                                                                   i.capouskova@spucr.cz

ID DS:                                                                    z49per3

Bankovní spojení:				  Česká národní banka

Číslo účtu:					  3723001/0710

IČO:                                                                       01312774

DIČ:					               CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:				               GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:					               Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupen:                                                           Martinem  Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Telefon:                                                                 XXXXX

E-mail:                                                                   XXXXX

ID DS:                                                                    s85762s

Bankovní spojení:                                                Česká spořitelna a.s.,

Číslo účtu:					   0720092329/0800

IČO:                                                                        40527514

DIČ:					                CZ40527514

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín, část 2: KoPÚ Ješín“ (dále jen „SoD“).

Předmětem dodatku je posunutí termínu dokončení etapy 3.5. Návrhové práce v rozsahu dílčí etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem je prodloužení lhůty k řešení záměru Ředitelství silnic a dálnic České republiky převést dle platné legislativy geometricky oddělené pozemky nepotřebné pro nově postavenou přeložku komunikace I/16 v k. ú. Ješín Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tato půda bude následně použita v návrhu KoPÚ pro pozemky plánu společných zařízení.

Tímto dodatkem nedochází ke změně ceny díla.

Článek II.

Na základě výše uvedeného se mění termín etapy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ Ješín takto:

Původní stav: viz Položkový výkaz činností jako příloha smlouvy o dílo a dodatky č. 1 a 2 této smlouvy

| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 505 | 800 | 404 000 | 31. 07. 2022 |

Nový stav:

| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 505 | 800 | 404 000 | 30.04. 2023 |

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 5 se uzavírá v souladu s čl. XII., bodem 12.2. původní smlouvy o dílo                                     č. 23/2019-537100, a to na základě svobodné vůle, a není uzavřen v tísni, ani pod nátlakem.

- Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek odešle bez zbytečného odkladu správci registru smluv ke zveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

- Dodatek č. 5 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

V Praze dne 26. 7. 2022                                      V Plzni dne 18. 7. 2022

Za objednatele:   				       Za zhotovitele:

…………………………………	                  …………………………………

Ing. Jiří Veselý    				      Vondráček Martin

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a 		      jednatel společnosti

hlavní město Praha      			      GEOREAL spol. s.r.o.

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ješín |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 000 | 5 000 | 31.7.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000 | 20 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 503 | 900 | 452 700 | 31.7.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 2 | 1 800 | 3 600 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 87 | 2 000 | 174 000 | 30.11.2020 |
|  | Vyhotovení podklad pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 9 | 2 000 | 18 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 505 | 250 | 126 250 | 31.8.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 505 | 300 | 151 500 | 31.1.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 951 050 | 31.1.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 505 | 600 | 303 000 | 28.2.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 40 | 900 | 36 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50 | 800 | 40 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 1 000 | 1 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 505 | 800 | 404 000 | 30.4.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 804 000 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 505 | 300 | 151 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 151 500 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 951 050 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 804 000 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 151 500 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 906 550 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 400 376 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 306 926 Kč |  |
| V Praze dne 26. 7. 2022 |  | V Plzni dne 18. 7. 2022 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | …………………………………… |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Martin Vondráček, jednatel |  |  |  |  |