Číslo smlouvy objednatele: 27/2015-537100

1138-2020-537209/7

Číslo zhotovitele: 179/2015

KoPÚ v k.ú. Kostelní Lhota

Dodatek č.7 ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostelní Lhota

a v navazujících částech katastrálních území Sadská, Vrbová Lhota, Písková Lhota, Hořátev

a Zvěřínek

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :					Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: 					Státní pozemkový úřad, IČ 01312774

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupený						ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiřím Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiří Veselý

tel.:							XXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Zdeněk Jahn, CSc., 									vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Karel Kašpar

tel.:	                                                                            XXXXX, XXXXX

e-mail:							nymburk.pk@spucr.cz a k.kaspar@spucr.cz

ID DS: 							z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

## Číslo účtu:						3723001/0710

IČ/DIČ							01312774/CZ 01312774

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : 	AREA G.K. spol. s r.o.

reprezentant společného závazku

PROJEKCE & AREA

sídlo: 							U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený						Milanem Novým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Milan Nový, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX

tel./fax:							XXXXX/XXXXX

e-mail:							XXXXX

ID DS:							jyem6ry

Bankovní spojení: 					Komerční banka a.s.

Číslo účtu						19-4040960207/0100

IČ/DIČ							25094459/CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 		XXXXX

Osoba odpovědná (úředně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností a v rámci návrhu KoPÚ

a za vytyčení pozemků:				XXXXX

dále jen „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.7 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, dne 12. 6. 2015, se společností AREA G.K. spol. s r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kostelní Lhota a v přiléhajících částech sousedících k.ú. (dále i KoPÚ).

Důvody pro uzavření následných dodatků ke smlouvě jsou specifikovány takto:

Dodatek č.1 – rozšíření předmětu plnění o lesní pozemky – větší rozsah veřejné zakázky s průmětem do ceny díla i časového plnění.

Dodatek č.2 – upřesnění obvodu vymezeného vodotečí vzešlo z potřeby změny průběhu katastrálních hranic s akcentem na zajištění přístupu na všechny pozemky, s průmětem do časového plnění.

Dodatek č.3 – nesrovnalosti mezi mapovým zobrazením a skutečností vyvolaly potřebu nového zjišťování jižní hranice, pořízení nových geometrických plánů – větší rozsah veřejné zakázky s průmětem do ceny díla i časového plnění.

Dodatek č.4 – aktualizace uzavřené smlouvy o dílo vyvolaná potřebou ochrany informací Státního pozemkového úřadu, zejména po vyhlášení účinnosti nařízení EU známého jako „GDPR“ – bez dopadu do ceny a termínů plnění.

Dodatek č.5 – krajinářská studie pořízená obcí zakotvila významný cíl k zadržení vody v krajině. Pořizování a posuzování studie pozastavilo postup v projednávání nového územního plánu.                  Do probíhajících pozemkových úprav se odrazilo nové vymezení záplavového území spojené              s nutností veřejného projednání – dopad do časového plnění. Finanční rámec setrvává na úrovni Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo.

Dodatek č.6 – epidemie onemocnění COVID-19 a s tím související restrikce vyvolaly potřebu úpravu dalšího časového plnění veřejné zakázky.

Čl. II.

Souběžně s projednáváním návrhu nového uspořádání pozemků probíhá zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na revitalizaci vodního toku Výrovka. Vlastníkům dotčených parcel nejsou známy výkupní ceny, co vede k jejich nerozhodnosti ve vztahu k budoucímu uspořádání pozemků postupem pro komplexní pozemkové úpravy. Vyrovnání katastrální hranice a průběhu vodoteče vedlo k zahrnutí poměrně významného segmentu katastrálního území Sadská do obvodu komplexních pozemkových úprav. Městu Sadská jsou předkládány varianty budoucího uspořádání, jejichž posouzení podléhá schválení radou a následně zastupitelstvem města, co se promítá             do časových nároků na provedení dílčí části veřejné zakázky. Územně příslušné pracoviště Státního pozemkového úřadu preferuje kvalitu budoucího uspořádání před striktností dodržení dosud vymezených termínů plnění. Dodatek č.7 ke smlouvě o dílo je uzavírán s ohledem na uvedené skutečnosti. Důvody pro změnu termínů zakotvených do smlouvy o dílo nenastaly na straně zhotovitele. Uzavíraný Dodatek č.7 ke smlouvě o dílo nemá dopad do ujednání o ceně díla.

Čl. III.

Dodatek č.7 ke smlouvě o dílo, po vzájemné dohodě smluvních stran, nově zakotvuje změny termínů plnění prací na částech díla označených:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákon

podle Dodatku č.6 k předání do 31. 7. 2022 		         nově k předání do 30. 11. 2022

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)

podle Dodatku č.6 k předání do 31. 7. 2022 		         nově k předání do 30. 11. 2022

Beze změn zůstává výše finančního rámce veřejné zakázky vymezeného uzavřeným Dodatkem č. 3, tj. 2 565 330,00 Kč bez DPH.

Dodatek č.7 ke smlouvě o dílo je uzavírán na žádost zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav.

Čl. IV.

Změna časových podmínek smluvního plnění je rekapitulována v příloze tohoto dodatku. Dodatek č.7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č.7 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Praze dne 28. 7. 2022	  			V Praze dne 28. 7. 2022

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………			…………………………………………….

Ing. Jiří Veselý						Milan Nový

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti.

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha	AREA G.K. spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek č.7 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek

| Příloha k dodatku č.7, KoPÚ Kostelní Lhota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín ukončení |  |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 230 | 250 |  | 57 500 |  | 15.11.2015 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 100 | 400 |  | 40 000 |  |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 713 | 650 |  | 463 450 |  | 30.6.2016 |  |
|  | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 143 | 700 |  | 100 100 |  |  |  |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 856 | 90 |  | 77 040 |  | 31.8.2016 |  |
|  | Vodohospodářská studie | ha | 0 | 400 |  | 0 |  |  |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 255 | 1 140 |  | 290 700 |  | 30.11.2018 |  |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona (v případě nesouhlasu vlastníka dle §3 odst3 zákona) | 100 bm | 30 | 1 000 |  | 30 000 |  | 30.11.2017 |  |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 856 | 180 |  | 154 080 |  | 30.6.2020 |  |
| 3.1.7 | Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace | 100 bm | 485 | 1 100 |  | 533 500 |  | 30.11.2017 |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 746 370 |  | 30.6.2020 |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 856 | 230 |  | 196 880 |  | 31.8.2021 |  |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 0 | 2 000 |  | 0 |  |  |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | 10 000 |  | 0 |  | 31.8.2021 |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3) | ha | 0 | 1 000 |  | 0 |  |  |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | 500 |  | 0 |  |  |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | 500 |  | 0 |  |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 856 | 500 |  | 428 000 |  | 30.11.2022 |  |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 5 000 |  | 10 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 634 880 |  | 30.11.2022 |  |
| 3.3 | Mapové dílo |  | 856 | 180 |  | 154 080 |  | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |  |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 154 080 |  |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 100 | 300 |  | 30000 |  | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 746 370 Kč |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 634 880 Kč |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 154 080 Kč |  |  |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 30 000 Kč |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 565 330 Kč |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 538 719 Kč |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 104 049 Kč |  |  |  |
| V Praze dne 28. 7. 2022 |  | V Praze dne 28. 7. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj |  | Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |  |  |  |  |  |