DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 12/2020-537100

č. smlouvy zhotovitele: ……….

Komplexní pozemkové úpravy

v k. ú. Opatovice

uzavřené mezi smluvními stranami

| Objednatel: Sídlo: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Adresa: | Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupený: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | j.zajicova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel (reprezentant sdružení) : | AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA |
| --- | --- |
| Sídlo: | U Elektry 650, 198 00 Praha 9 |
| Zastoupen: | Milan Nový, jednatel |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Milan Nový, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | jyem6ry |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s. |
| Číslo účtu: | 19-4040960207/0100 |
| IČO: | 25094459 |
| DIČ: | CZ25094459 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Zhotovitel (podal nabídku společně): Sídlo: Zastoupený: IČO: | Městským soudem v Praze, C 49143 Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01 Pacov Ing. Jindřich Jíra 43820654 |

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. objednatele 12/2020-537100 uzavřené dne 15. 7. 2020 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočkou Kolín a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o. ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č.3 smlouvy (dále jen „smlouva“).

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu probíhající změny v souboru popisných informací katastru nemovitostí  (SPI) v obvodu  Komplexní pozemkové úpravy Opatovice (dále jen KoPÚ) a s tím souvisejícího opravného řízení založeného katastrálním pracovištěm Kolín. Na základě této skutečnosti dochází k úpravě smluvních termínů u fakturačních celků 3.4.5 ,3.5.1, 3.5.i.b), 3.5.i.c), a 3.5.2. z důvodu návaznosti těchto etap KoPÚ na probíhající opravné řízení v katastru nemovitostí:

Předmětem dodatku č. 4 je úprava smluvních termínů v položkovém výkazu činností  takto :

-	3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

o	- původní termín 31.8. 2022, nový termín 31.10.2022

-	3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

-	3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

-	3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

-	3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

o	- původní termín 30.9. 2023, nový termín 30.11.2023

-	3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

o	- původní termín 31.7.2024, nový termín 30.9.2024

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

| V Praze dne 28. 7. 2022 | V Praze dne 28. 7. 2022 |
| --- | --- |
| …………………………………....… | …………………………………............… |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA |

Příloha: Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Opatovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 40 |  | 300 |  | 12 000 | 31.3.2021 4) |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 8 |  | 1 800 |  | 14 400 |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ | ha | 199 |  | 600 |  | 119 400 | 30.6.2021 4) |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6) | 100 bm | 0 |  | 0 |  | 0 | xx.xx.xxxx 4) |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 55 |  | 1 100 |  | 60 500 | 30.11.2021 4) |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 140 |  | 800 |  | 112 000 | 28.2.2022 4) |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Rozbor současného stavu | ha | 147 |  | 250 |  | 36 750 | 28.2.2022 |  |
| 3.4.4.a) | a) Studie odtokových poměrů 2), 6) | ha | 30 |  | 1 000 |  | 30 000 |  |  |
| 3.4.4.b) | b) Studie odtokových poměrů 2), 6) | ha | 44 |  | 1 000 |  | 44 000 | 30.4.2022 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 147 |  | 300 |  | 44 100 | 31.10.2022 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2022 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 147 |  | 700 |  | 102 900 | 30.11.2023 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 30 |  | 600 |  | 18 000 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 45 |  | 800 |  | 36 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 45 |  | 1 000 |  | 45 000 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 147 |  | 900 |  | 132 300 | 30.9.2024 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 3 |  | 15 000 |  | 45 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 147 |  |  |  | 36 750 Kč | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 473 150,00 Kč |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 379 200 Kč |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 36 750 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 889 100 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  | 186 711 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 075 811 Kč |  |  |
| V Praze dne 28. 7. 2022 |  | V Praze dne 28. 7. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno, příjmení |  | Jméno, příjmení |  |  |  |  |  |  |  |
| funkce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položkový výkaz činností: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A - pozemky řešené dle § 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 - určí zadavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MJ - Závazné měrné jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |