# Dodatek č. 2

# ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Adresa: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno |
|  | Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno |
| Adresa: | nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno |
| Telefon: | XXXXX, XXXXX |
| E-mail : | kladno.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram |
| Zastoupeno: | Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Luks, jednatelem |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | eep75pz |
| Bankovní spojení: | Moneta Money Bank a. s. |
| Číslo účtu: | 237001749/0600 |
| IČO: | 61682764 |
| DIČ: | CZ61682764 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Složka C 37161 vedená u Městského soudu v Praze |

(dále jen „zhotovitel“)

a (společně dále jako „smluvní stran

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice“ (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je posun termínů u etap 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6., včetně navazujících etap 6.2.8. a 6.3.1 včetně podetap, a to z důvodu řešení sporu vlastníků na hranici obvodů v k. ú. Čelechovice a nutnosti vzájemné návaznosti obvodů a současně provázanosti smluv na zpracování KoPÚ Čelechovice a KoPÚ Honice. Z důvodu úpravy obvodu pozemkových úprav se tímto dodatkem rovněž upřesňuje počet měrných jednotek, a tím i cena za dílčí etapu 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl č. 357/2013 Sb. a 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Článek II.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následných změnách:

Původní znění smlouvy o dílo:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Hlavní celek 1- Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 155 | 1800 | 279 000 | 30.7.2022 |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100bm | 25 | 2000 | 50 000 | 30.7.2022 |
| 6.2.6. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100bm | 40 | 800 | 32 000 | 30.7.2022 |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 325 | 300 | 97 500 | 30.9.2022 |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 322 | 1000 | 322 000 | 28.2.2023 |
| 6.3. i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 22 | 500 | 11 000 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 6 | 1000 | 6 000 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 8 | 1000 | 8 000 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 1000 | 1 000 |  |

Nové znění smlouvy o dílo:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH v Kč | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 161 | 1800 | 289 800 | 31.8.2022 |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100bm | 4 | 2000 | 8 000 | 31.8.2022 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100bm | 40 | 800 | 32 000 | 31.8.2022 |
| 6.2.8. | Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 322 | 300 | 97 500 | 30.11.2022 |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 322 | 1000 | 97 500 | 30. 4.2023 |
| 6.3. i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 22 | 500 | 11 000 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 6 | 1000 | 6 000 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 8 | 1000 | 8 000 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 1000 | 1 000 |  |

Článek III.

Závěrečné ustanovení

3.1. Dodatek č. 2 k SOD je sepsán v souladu s článkem 17 odst.17.1. a 17.2. SOD č.26 /2021/537201, a to na    základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.

3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

3.4. Dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Za objednatele: 					    	Za zhotovitele:

V Praze dne 2. 8. 2022			                        V Praze dne 2. 8. 2022

…………………………………				…………………………………

Ing. Jiří Veselý	   					Ing. Vladimír Luks

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			             jednatel

a hl. m. Praha					             GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Položkový výkaz činností-Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice

| Hlavní celek / dílčí část |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 11 | 1000 | 11 000 | 31.1.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 3 | 4000 | 12 000 |  |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 292 | 400 | 116 800 | 31.1.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 30 | 800 | 24 000 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 161 | 1800 | 289 800 | 31.8.2022 |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100bm | 4 | 2000 | 8 000 | 31.8.2022 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100bm | 40 | 800 | 32 000 | 31.8.2022 |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | ha | 325 | 300 | 97 500 | 31.8.2022 |
| 6.2.8. | Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 325 | 300 | 97 500 | 30.11.2022 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 688 600 30.11.2022 |  |  |  |  |  |  |

| 6.3. | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 322 | 1000 | 322 000 | 30.4.2023 |
| 6.3. i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 22 | 500 | 11 000 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 6 | 1000 | 6 000 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 8 | 1000 | 8 000 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 1000 | 1 000 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6900 | 6 900 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3900 | 3 900 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1400 | 1 400 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůt |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 322 | 600 | 193 200 | 30.9.2023 |
| 6.3.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 5 000 | 5 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 4100 | 4 100 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2300 | 2 300 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 800 | 800 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 585 600 xxxxx |  |  |  |  |  |  |

| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 325 | 400 | 130 000 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 130 000 |  | xxxxx |  |
| Rekapitulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 688 600 |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 585 600 |  |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 130 000 |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 404 200 |  |  |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 294 882 |  |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 699 082 |  |  |  |