Dodatek č. 4

ke smlouvě objednatele č. 2/2012 – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Býkov

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Bruntál

Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

jednající:	Ing. Pavel Zouhar

vedoucí pobočky Bruntál

tel.:

e-mail:	bruntal.pk@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení: 	Česká národní banka

číslo účtu: 	3723001/0710

IČ: 	01312774

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Sdružení firem:

Geodetales Chrudim, s.r.o.

SELLA & AGRETA s.r.o.

Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.

Adresa:

Chrudim, K Májovu 1262

Choceň, T. G. Masaryka 620

Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191

Zastoupený:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

Ing. Milan Petr, jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát,

Ing. Milan Petr,

Ing. Zdeněk Michalička,

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát

Ing. Milan Petr

Ing. Zdeněk Michalička

Bankovní spojení: 	CS Chrudim

Číslo účtu:	1226873319/0800

IČ/DIČ:

27545857/CZ27545857

25935721/CZ25935721

27466728/CZ27466728

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 25283

oddíl C, vložka 15896

oddíl C, vložka 20685

za které je zmocněn pro doručování písemností člen sdružení SELLA & AGRETA s.r.o., T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň.

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku č. 4

- Mění se adresa u společnosti SELLA & AGRETA s.r.o., tak jak je uvedeno výše v údajích o smluvních stranách.

- Ve smlouvě o dílo na vyhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Býkov (dále jen „KPÚ“) byl počet měrných jednotek (MJ) u fakturačních celků:

2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území,

3.1. - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky,

stanoven objednatelem kvalifikovaným odhadem.

Na základě projednávání návrhu plánu společných zařízení se zhotovitelem a sborem zástupců vlastníků, byl upřesněn rozsah výškopisného zaměření zájmového území.

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ bylo provedeno v rozsahu dle rozhodnutí objednatele na základě požadavků a potřeb vlastníků.

Skutečný počet vyhotovených MJ u výše uvedených fakturačních celků byl menší, než počet MJ uvedený v příloze č. 1. smlouvy o dílo.

Předmětem toho dodatku ke smlouvě o dílo je snížení počtu měrných jednotek a s tím související změna ceny u následujících fakturačních celků návrhu KPÚ:

| Fakturační celek | MJ | Snížení MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Snížení o částku bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 4 | 800 | 3 200 |
| 3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky | 100 bm | 403 | 350 | 141 050 |
| Celkem snížení o: |  |  |  | 144 250 |

- Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v Čl. VII. Cena za provedení díla bod 1. smlouvy o dílo takto:

| - Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH | 977 600,- Kč |
| --- | --- |
| - Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 780 200,- Kč |
| - Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 458 270,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 216 070,- Kč |
| DPH (část 20%, část 21%) | 460 247,30 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 676 317,30 Kč |

- Na základě výše uvedených změn rozsahu díla se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 2/2012 - KPÚ Býkov takto:

|  | Příloha č. 1 k SOD číslo objednatele 2/2012 - KPÚ Býkov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ucelená část, fakturační celek |  | MJ |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 1. | Přípravné práce - ucelená část č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu |  | ha |  | 884 | 230 |  | 203 320,- | 12/2012 |
| 1.2. | Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění |  | ha |  | 884 | 350 |  | 309 400,- | 09/2012 |
| 1.3. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace |  | 100bm |  | 149 | 800 |  | 119 200,- | 09/2013 |
| 1.4. | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace |  | 100bm |  | 126 | 1 200 |  | 151 200,- | 10/2013 |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků |  | ha |  | 884 | 220 |  | 194 480,- | 10/2014 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  | 977 600,- |  |
| 2. | Návrhové práce - ucelená část č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a posudku na vodohospodářská opatření) | ks 1) |  |  | 1 | 140 000 |  | 140 000,- | 09/2015 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území | ha |  |  | 36 | 800 |  | 28 800,- | 09/2015 |
| 2.3. | Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ks 1) |  |  | 1 | 210 000 |  | 210 000,- | 09/2015 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, zpracování dokumentace k vystavení návrhu | ha |  |  | 590 | 660 |  | 389 400,- | 10/2016 |
| 2.5. | Kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu | pare |  |  | 3 | 4 000 |  | 12 000,- | 01/2017 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  | 780 200,- |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky | 100bm |  | 97 |  |  | 350 | 33 950,- | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha |  | 884 |  |  | 480 | 424 320,- | do 2 měsíců od výzvy objednatele |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  | 458 270,- |  |

| Rekapitulace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  | 977 600,- |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  | 780 200,- |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) |  |  |  | 458 270,- |  |
| Celková cena bez DPH (Kč) |  |  |  | 2 216 070,- |  |
| DPH |  |  |  | 460 247,30 |  |
| Celková cena díla včetně DPH (Kč) |  |  |  | 2 676 317,30 |  |

1)  	Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Všechny práce dle smlouvy o dílo již byly provedeny a předány objednateli. Tímto dodatkem se pouze dává do souladu skutečný počet provedených měrných jednotek a uhrazená cena díla se zněním smlouvy o dílo.

- Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne 3.6.2022	V Chrudimi dne 30.5.2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………………               	……………………..…………….

Ing. Pavel Zouhar	Ing. Milan Petr

vedoucí pobočky Bruntál	statutární orgán zhotovitele

SELLA & AGRETA s.r.o.

……………………..…………….

Ing. Aleš Kubát

statutární orgán zhotovitele

Geodetales Chrudim, s.r.o.

……………………..…………….

Ing. Zdeněk Michalička

statutární orgán zhotovitele

Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.