Dodatek č. 1

k uzavřené smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Býkov, č. smlouvy objednatele: 2/2012

Objednatel: 	ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Bruntál

Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

jednající:	Ing. Václav Stráník

vedoucí pobočky Bruntál

tel./fax:

e-mail:	bruntal.pk@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení: 	Česká národní banka

číslo účtu: 	3723001/0710

IČ: 	01312774

a

Zhotovitel:

Sdružení firem:

Geodetales Chrudim, s.r.o.

Sella & Agreta, s.r.o.

Ing. Zdeněk Michalička – Geodezie, s.r.o.

Adresa:

Chrudim, K Májovu 1262

Ústí nad Orlicí, Vrbová 655

Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191

Zastoupený:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

Ing. Milan Petr, jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát,

Ing. Milan Petr,

Ing. Zdeněk Michalička,

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát

Ing. Milan Petr

Ing. Zdeněk Michalička

Bankovní spojení: 	CS Chrudim

Číslo účtu:	1226873319/0800

IČ/DIČ:

27545857/CZ27545857

25935721/CZ25935721

27466728/CZ27466728

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 25283

oddíl C, vložka 15896

oddíl C, vložka 20685

za které je zmocněn pro doručování písemností člen sdružení Sella & Agreta, s.r.o., Vrbová 655, Ústí nad Orlicí, 652 01.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím:

A.

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona).

Na základě výše uvedeného a  ust. čl. XI. bod 5. smlouvy o dílo se mění údaje o objednateli tak jak je uvedeno v tomto dodatku.

B.

Při vyhotovování původní smlouvy o dílo došlo k záměně termínů ukončení fakturačních celků 1.3. a 1.5.

Na základě výše uvedeného se mění termíny ukončení u těchto fakturačních celků takto:

Etapa 1.3.,  termín zpracování do    9/2013.

Etapa 1.5. , termín zpracování do  10/2014.

C.

Při zpracovávání fakturačního celku 1.4. – Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona vč. vytyčení a stabilizace – se objevily následující skutečnosti, které měly vliv na dobu jeho zpracování: Několikrát došlo ke změně katastrálního operátu v sousedních katastrálních územích a bylo tedy nutné přepracovávání zjišťování a zaměření hranic neřešených pozemků.

Sjednává se tedy nový termín ukončení fakturačního celku 1.4., s plněním do 10/2013.

D.

Změněná příloha původní smlouvy (její nové znění) tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

E.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

F.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu, s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele.

V Bruntále dne 17.9.2013	V Chrudimi dne 25.9.2013

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………………               	……………………..…………….

Ing. Václav Stráník	Ing. Milan Petr

vedoucí pobočky Bruntál	statutární orgán zhotovitele

Sella & Agreta, s.r.o.

……………………..…………….

Ing. Aleš Kubát

statutární orgán zhotovitele

Geodetales Chrudim, s.r.o.

……………………..…………….

Ing. Zdeněk Michalička

statutární orgán zhotovitele

Ing. Zdeněk Michalička – Geodezie, s.r.o

|  | Příloha č. 1 k SOD číslo objednatele 2/2012 - KoPÚ Býkov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ucelená část, fakturační celek |  | MJ |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 1. | Přípravné práce - ucelená část č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu |  | ha |  | 884 | 230 |  | 203 320,- | 12/2012 |
| 1.2. | Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění |  | ha |  | 884 | 350 |  | 309 400,- | 9/2012 |
| 1.3. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace |  | 100bm |  | 149 | 800 |  | 119 200,- | 9/2013 |
| 1.4. | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace |  | 100bm |  | 126 | 1 200 |  | 151 200,- | 10/2013 |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků |  | ha |  | 884 | 220 |  | 194 480,- | 10/2014 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  | 977 600,- |  |
| 2. | Návrhové práce - ucelená část č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a posudku na vodohospodářská opatření) | ks 1) |  |  | 1 | 140 000 |  | 140 000,- | 02/2015 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území | ha |  |  | 40 | 800 |  | 32 000,- | 05/2015 |
| 2.3. | Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ks 1) |  |  | 1 | 210 000 |  | 210 000,- | 02/2015 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, zpracování dokumentace k vystavení návrhu | ha |  |  | 590 | 660 |  | 389 400,- | 05/2016 |
| 2.5. | Kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu | pare |  |  | 3 | 4 000 |  | 12 000,- | 07/2016 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  | 783 400,- |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky | 100bm |  | 500 |  |  | 350 | 175 000,- | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha |  | 884 |  |  | 480 | 424 320,- | do 2 měsíců od výzvy objednatele |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  | 599 320,- |  |

| Rekapitulace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  | 977 600,- |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  | 783 400,- |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) |  |  |  | 599 320,- |  |
| Celková cena bez DPH (Kč) |  |  |  | 2 360 320,- |  |
| DPH |  |  |  | 472 064,- |  |
| Celková cena díla včetně DPH (Kč) |  |  |  | 2 832 384,- |  |

1)  	Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Bruntále dne 17.9.2013	V Chrudimi dne 25.9.2013

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………………                                       ……………………..…………….

Ing. Václav Stráník	Ing. Milan Petr

vedoucí pobočky Bruntál	statutární orgán zhotovitele

Sella & Agreta, s.r.o.

……………………..…………….

Ing. Aleš Kubát

statutární orgán zhotovitele

Geodetales Chrudim, s.r.o.

……………………..…………….

Ing. Zdeněk Michalička

statutární orgán zhotovitele

Ing. Zdeněk Michalička – Geodezie, s.r.o